## Hoja1
CUADRO RESUMEN ESTADO CDI
UT CDI 21 - CONTRATO 0167*2014*000138
MUNICIPIO | CDI | LICENCIA | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | AVANCE EN PESOS | % AVANCE EN EL FRENTE | % AVANCE EN EL CONTRATO TOTAL | VALOR INICIAL | VALOR ACTUALIZADO | % CORTE 31 DE DICIEMBRE | ACTIVIDADES EN EJECUCION CORTE 31/12
GALAPA | MUNDO FELIZ | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - ANDENES | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 5196254365 | 72.09% | 8.004% | 4674839486.77 | 7208061146 | 94.21% | OBRAS EXTERIORES
GALAPA | MANGA DE RUBIO | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - CUBIERTAS | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4614756321 | 72.16% | 7.108% | 4801279130.7 | 6394832047 | 92.56% | OBRAS EXTERIORES
GALAPA | LAS MERCEDES | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - ANDENES | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4882635415.26 | 76.89% | 7.521% | 4626736766.45 | 6349956301 | 91.26% | OBRAS EXTERIORES
SOLEDAD | CENTENARIO | SI | EN ESPERA DE INICIO | INSTALACION DE VALLA | ESTE CDI CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DE LA LICENCIA PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES | 0 | 0% | 0% | 4699766618.86 | 6355407837 | 12.56% | CIMENTACION
SOLEDAD | LOS ROBLES | NO | EN PAUSA |  | ESTE CDI SE ENCUENTRA EN MODIFICACIONES AL DISEÑO ARQUITECTONICO PARA TRAMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION | 0 | 0% | 0% | 4508252001.73 | 6138980211 | 3.26% | PRELIMINARES
SOLEDAD | VILLA ESTADIO | NO | EN PAUSA |  | SE DEBE DEFINIR AREA ADICIONAL PARA IMPLANTACION DEBIDO A QUE EL LOTE NO CUENTA CON EL AREA SUFICIENTE | 0 | 0% | 0% | 4411195978.47 | 5812735822 | 2.15% | PRELIMINARES
LURUACO | PLAZA CEMENTERIO | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - ANDENES | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4157689325.22 | 64.11% | 6.404% | 4752290803.78 | 6485625428 | 82.15% | OBRAS EXTERIORES
REPELON | LA CAROLINA | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - ANDENES | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4587964325.15 | 72.78% | 7.067% | 4510147996.49 | 6303883080 | 96.12% | OBRAS EXTERIORES
TUBARA | CORAZON ARENA | SI | EN EJECUCION | CUBIERTAS - RECUBRIMIENTOS | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4547895632.12 | 59.23% | 7.005% | 4897588732.7 | 7678680868 | 71.21% | PISOS - ENCHAPES
POLONUEVO | LA VICTORIA | SI | EN EJECUCION | RECUBRIMIENTOS - ANDENES | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 3847894554.15 | 62.1% | 5.927% | 4677924091.03 | 6196151900 | 80.23% | PISOS - ENCHAPES
[5 empty] | COSTO TOTAL PROYECTO | 64924314640 |  | 49.03%
UT CDI ATLANTICO - CONTRATO 0167*2014*000144
MUNICIPIO | CDI | LICENCIA | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | AVANCE EN PESOS | % AVANCE EN EL FRENTE | % AVANCE EN EL CONTRATO TOTAL | VALOR INICIAL | VALOR ACTUALIZADO | % CORTE 31 DE DICIEMBRE | ACTIVIDADES EN EJECUCION CORTE 31/12
MALAMBO | JUAN XXIII | SI (CON DISEÑO ANTERIOR) | EN EJECUCION | MAMPOSTERIA | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 2047689546.32 | 36.74% | 3.323% | 4368051628.29 | 5573430223 | 60.12% | RECUBRIMIENTOS
MALAMBO | COLEGIO CANDELARIA | SI (CON DISEÑO ANTERIOR) | EN EJECUCION | MAMPOSTERIA | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 1857894263.21 | 32.75% | 3.015% | 4382141115.19 | 5672839126 | 51.23% | RECUBRIMIENTOS
SOLEDAD | LOS ALMENDROS | SI | EN EJECUCION | MAMPOSTERIA | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 1874956623.12 | 36.06% | 3.043% | 4322296265.83 | 5199565923 | 61.25% | RECUBRIMIENTOS
SOLEDAD | CANDELARIA 2 | SI | NO HA INICIADO |  | SE HA REALIZADO CAMBIO DE LOTE DEBIDO A QUE EL ANTERIOR NO POSEE EL AREA SUFICIENTE. SE DEBE REALIZAR REPLANTEO EN EL NUEVO LOTE | 0 | 0% | 0% | 3570077314.52 | 4682176924 | 2.35% | PRELIMINARES
SOLEDAD | LA CENTRAL | EN TRAMITE | NO HA INICIADO |  | EXISTE UNA CONSTRUCCION DE UN TEMPLO EN EL LOTE POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR EL TRAMITE DE LA LICENCIA | 0 | 0% | 0% | 4347035473.45 | 5811200922 | 3.21% | PRELIMINARES
CAMPO DE LA CRUZ | SECTOR MATADERO | SI | EN EJECUCION | MAMPOSTERIA - RECUBRIMIENTOS | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 3447844569.56 | 60.37% | 5.595% | 4462486592.8 | 5710906710 | 78.56% | RECUBRIMIENTOS - ANDENES
CANDELARIA | FINCA LA CRUZ | SI | EN EJECUCION | MAMPOSTERIA | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 3045788956.57 | 50.07% | 4.943% | 4661726451.27 | 6082506320 | 70.14% | RECUBRIMIENTOS - ANDENES
PALMAR | SAGRADO CORAZON | SI | NO HA INICIADO |  | SE DEBE REALIZAR LA IMPLANTACION EN EL LOTE DISPUESTO POR EL COLEGIO EL CUAL YA TIENE AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS | 945632156.23 | 16.36% | 1.535% | 4300305994.52 | 5780194042 | 36.25% | MAMPOSTERIA
PONEDERA | LA CANDELARIA | SI | EN EJECUCION | CUBIERTAS - RECUBRIMIENTOS | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4449586321.54 | 76.85% | 7.221% | 4580965287.31 | 5790305184 | 91.25% | OBRAS EXTERIORES
SANTO TOMAS | EL CARMEN | SI | NO HA INICIADO |  | POSIBLE REDUCCION DEL PROYECTO EN ESTE FRENTE PARA ACOMODARLO EN EL LOTE EXISTENTE EL CUAL PRESENTA UN AREA MENOR A LA REQUERIDA | 0 | 0% | 0% | 4475554101.75 | 5354306453 | 3.28% | PRELIMINARES
SUAN | LAS PALMAS | SI | EN EJECUCION | CUBIERTAS - RECUBRIMIENTOS | SE TRABAJA SIN INCONVENIENTES | 4646321058.04 | 77.92% | 7.54% | 4723954150.17 | 5963069183.01 | 92.45% | OBRAS EXTERIORES
[5 empty] | COSTO TOTAL PROYECTO | 61620501010.01 |  | 36.21%