## 1.DATOS GENERALES (hidden)
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
B. CARGO:
C. ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL:
D. CIUDAD Y FECHA:
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN
F. CONDICIÓN DE LA PRESTACIÓN | RETIRO: | SEPARACIÓN DEL CARGO :
RETIFICACIÓN

## 2. INROFME RESUMIDO (hidden)
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

## 3. SITUACION DE LOS RECURSOS (hidden)
A. RECURSO FINACIERO

## 6_OBRAS PUBLICAS
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL DE CONTRATOS
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015. Supervisor: Javier Coronado Vittorino. | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015. Supervisor: Javier Coronado Vittorino. | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO |  | SI | 1125308045 | Contrato No. 0108*2014*000142 de 23 de octubre de 2014 derivado del Convenio interadministrativo No. 3217 de 7 de nov de 2013, entre INVIAS y la Gobernación del Atlántico. No hay acta de inicio del convenio. El Plazo del convenio: hasta el 31 de julio de 2014. Acta de inicio del contrato de obra: 20 de dic de 2014. Segun otrosi modificatorio, el plazo del contrato va hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir 11 días. Contrato adicional No. 0108*2014*00014301*8 de 5 de mayo de 2015. Plazo adicional: 50 días, para un total de 61 días. Adición 2: Contrato adicional No. 0108+2014*000143*01*10 de 5 de cotubre de 2015. Plazo adicional: 55 días. Plazo total: 116 días. Acta modificativa 1 de 15 de cotubre de 2015. Adición 3: Contrato adicional No. 0108*2015*000232 de 17 de noviembre de 2015. Valor adiiconal: $562.527.950. Valor Total: $1.687.835.995. Solicitud de prórroga: Hasta el 29 de febrero de 2016. Interventor: Universidad del Quindio. Supervisor: Javier Coronado Vittorino. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 91995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000184 de 15 de septiembre de 2015. Valor adicional: $40.000.000. Valor total: $91.995.840. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 2013 días. El contrato vence el 14 de noviembre de 2015. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | Si | 12538521641.34 | LP-SINF-020-2014. Secop: 4-1-128662. Garantías: Confianza. Póliza No. Gu-024678. Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175 de 28 de agosto de 2015. . Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Acta modicicativa 2 de 15 de oct de 15. A fecha de acta parcial 2, 19 de oct de 2015 el avance físico es del 36%. Acumulado ejecutado: $3.977.015.261,95. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. Contrato adicional No. 0108*2015*000231 de 17 de noviembre de 2015. Valor adicional: $1.000.000.000. Valor total Contratado: $12.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8887364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182 de 14 deseptiembre de 2015. ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218 de 5 de noviembre de 2015. ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. Contrato adicional No. 0108*2015*000246 de 2 de diciembre de 2015. Valor adicional: $300.000.000. Valor Total: $8.887.364.621. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7625655647 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, de 22 de octubre de 2015, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. Valor total contrtado: $7.342.884.702. Contrato adicional No. 0108*2015*000219 de 9 de nov de 2015. Valor adicional: $114.770.945. Valor Total: $7.457.655.647. Contrato adicional No. 0108*2015*000244 de 30 de noviembre de 2015. Valor adicional: $168.000.000. Valor total: $7.625.655.647. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Contrato adicional No. 0108*2015*000185 de 15 de septiembre de 2015. Adiciones: 15.000.000,00 , Valor total: $60.200.000. Prorrogas: Dos (2) meses. Plazo total: 6 meses. Supervisor: Luis Carlos Pacheco García. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Contrato adicional No. 0108*2015*000186 de 15 de sept de 2015. Adiciones: 15.000.000,00 , Valor total: $60.200.000. Prorrogas: Dos (2) meses. Plazo total: 6 meses. Supervisor: Luis Carlos Pacheco García. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Valor inicial: $227.248.912. Contrato adicional No. 0108*2015*000210 de 27 de octubre d 2015. Adicion: $112.000.000,00 . Valor total: $339.248.912. Prorrogas: 30 días calendario. Plazo total: 90 días. Acta final: 26 de nov de 2015. Garantías: Seguros del Estado. Póliza No. 85-40-101024674. Vigente hasta el 26 de nov de 2020. Supervisor: Luis Carlos Pacheco García. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA | 451248912
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016. Supervisor: Sandra Torres Barrios. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato No.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO No. 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016. Supervisor: Javier Coronado Vittorino. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO No. 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. | Si |  | 1400041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. Valor Inicial: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo Inicial: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000204 de 16 d octubre de 2015. Valor adicional: $290.000.000. ValorTotal: $1.400.041.009. Acta final: 12-nov-15. Acta de liquidación: 30 de nov-15. Valor ejecutado:$1.237.812.500,67. SE dejaron de ejecutar: $162.228.508,33. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011 de 9 de febrero de 2015. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | LINA MARÍA MONROY JINETE | SI |  | 97200000 | Contrato No. 0108*2015*000012 de 9 de febrero de 2015. Fecha de inicio: 27-mar-15. Fecha final: 11 de diciembre de 2015. Plazo: 90 días.Contrato adicional No. 0108*2015*000156 de 10 de agosto de 2015. Valor adicional: 48.600.000. Valor total: $97.200.000. Plazo adicional: 90 días. Plazo total: 180 días. Adición 2 No. 0108*2015*000010*01*5 de 10 de noviembre de 2015. Plazo adicional: 19 días. Plazo total: 199 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Pendiente liquidación. Supervisor: Lina María Monroy Jinete. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205 de 21 de octubre de 2015. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE LURUACO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Municipio de Luruaco | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 300000000 | Contrato No. 0108*2015*000071. Plazo: 7meses. Fecha de inicio: 24-abril-15. Contrato Adicional: No. 0108*2015*000222 de 9 denoviembre de 2015. Valor adicional: $10.000.000. Valor total: 310.000.000. Falta acta final y de liquidación.Supervisor: William Castro Cochez | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | Coinco de Colombia SAS | Si |  | 1915358670 | Contrato Matriz No. 0108*2015*000089 de 5 de mayo de 2015. Valor inicial: $1.645.358.670. Plazo inicial: 4 meses. Cuatro actas modificativas. 5 adiciones. 5 actas parciales y un acta final. Adición 1: Contrato No. 0108*2015*000084*01*5 de 11 de agosto de 2015. Plazo adicional: 1 mes. Plazo total: 5 meses. Adición 2: Contrato No. 0108*2015*000200 de 16 e octubre de 2015. Valor adicional: $100.000.000. Valor total: $1.745.358.670. Plazo adicional: 15 días. Plazo Total: 5 meses 15 días. Adición 3 de 10 de noviembre de 2015: Plazo adicional: 15 días. Plazo total: 6 meses. Adición 4: Contrato No. 0108*2015*000234 de 18 de noviembre de 2015. Valor adicional: $90.000.000. Valor Total: $1.835.358.670. Plazo adicional: 15 días. Plazo Total: 6meses y 15 días. Adición 5: Contrato No. 0108*2015*000243 de 30 de noviembre de 2015. Valor adicional: $80.000.000. Valor Total: $1.915.358.670. Acta final: 01-dic-2015. Queda pendiente la liquidación. Supervisor: Lina María Monroy Jinete. | 2015 | Vias | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | LP-SINF-026-2014. Constancia Secop:15-01-137846. Contrato No. 0108*2015*000147. Plazo inicial: 120 días. Acta de aprobación de pólizas: 13-ago-15. Compañia de seguros: Suramericana. Póliza No. 0365860-4 (Vigente). Acta de inicio: 27-ago-15. Fecha final: 26-dic-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148 de 3 de agosto de 2015. Valor inicial: $1.008.307.256. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Contrato adicional: No. 0108*2015*000220 de 9 de noviembre de 2015. Valor adicional: $150.000.000. Valor Total: $1.158.307.256. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 520453957 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000247 de 4 de diciembre de 2015. Valor adicional: $78.880.363. Valor Total: $520.453.957. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa Carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15.Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. Avance físico a 25 de nov de 2015: 35%. Supervisor: Rafael Jimenez López | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014 de 13 de febrero de 2015. ,Valor inicial: $15.199.610.000. Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000216 de 4 de noviembre de 2015. por valor de $7,500.000,000,00 . Valor total: $22.699.610.000. En ejecución. Supervisor: Wilfrido Maldonado Peña. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAXIMO MERCADO, LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODESA Y LA ADECUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | Mileva Margarita Lubo Franco |  | SI | 208988500 | Contrato No. 0108*2015*000183 de 14 de sept de 2015. Constancia Secop: 15-15-4121079. Garantías: Confianza. Póliza No. 06-GU-026713. Hasta el 14 de sept de 2020. Inicio: 7 de ctubre de 2015. Otrosi 1 No. 0108*2015*000186*39*6 de 2 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: Angel Quinatana Sabogal. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EL LIBERTADOR EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, ATLANTICO | GUIAS PROYECT S.A.S |  |  | Si | 19870800 | Contrato No. 0108*2015*000187 de 15 de septiembre de 2015. Secop: 15-13-4207145. Garantías: Liberty Seguros. Póliza No. BO-2566303. Hasta el 14 de septiembre de 2020. Acta de aprobación de pólizas de 22 de septiembre de 2015. Plazo inical: 3 meses. Inicio: No está archivada el acta. No tiene delegación de supervisor. Supervisor: José Devia Mena. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUCLEADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONCEP SAS. |  | Si | 3470223652 | Contrato No. 0108*2015*000188 de 23 de septiembre de 2015. Secop: 15-01-141727. Garantías: Seguros Bolívar. Póliza No. 1070000009201. Hasta el 23 de enero de 2019. Acta de aprobación de pólizas de 14 de octubre de 2015. Plazo inical: 4 meses. Inicio: 14 de cotubre de 2015 (No está archivada el acta). Hay dos otrosies. El otrosi 1: se refiere a las Garantías. El otrosi 2 modifica el plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
ADICIONAL AL CONVENIO 0108*2015*000020 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SUAN PARA LA REMODELACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL VICTOR DANILO PACHECO DEL MUNICIPIO DE SUAN ATLANTICO | MUNICIPIO DE SUAN | Vanessa Carolina Olivo Parra |  | Si | 74059226 | Contrato Matriz: =0108*2015*000020 de 24 de febrero de 2015. Constancia Secop: 15-12-4098576. Garantias: Seguros del Estado. Póliza No. 85-44-101065724. Valor inicial: $161.392.270. Plazo inicial: 6 meses. Inicio: 17 de marzo de 2015. Contrato adicional No. 0108*2015*000189 de 24 de septiembre de 2015. Valor adicional: $74.659.226. Valor total: $236.051.496. Otrosi No. 1 de 18 de noviembre de 2015 (contribución especial 5%). vence el 4 de febrero de 2016. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUCLEADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JO SE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE LIBERO RECURSOS DEL CDP # 353154) | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S (CONCEP S.A.S.) | Jaime Martínez González |  | Si | 178332600 | Contrato No. 0108*2015*000190 de 25 de septiembre de 2015. Plazo inicial: 3 meses. Secop: 15-15-4180331. Garantías: Confianza. Póliza No. 06-GU-026913. Acta de aprobación de pólizas: 5 de octubre de 2015. SE requiere hacer un otrosi para modificar el plazo inicial, teniendo en cuenta el principio de anualidad, Modificarlo: hasta el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORÍA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Unión Temporal PR. Integrantes: Proinges S.A. (50%) y RGA Soluciones Ltda. (50%) |  | Si | 1374652824 | SAMC-SINF-007-2015. SECOP: 15-11-4120141. Contrato No. 0108*2015*000194 de 5 de octubre de 2015. Valor estimado: $1.396.689.964. Otrosi 1 No. 0108*2015*000197*82*5 de 21 de octubre de 2015. Plazo modificado: hasta el 31 de diciembre de 2015. Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza No. BQ-100006672. Acta de aprobación de Pólizas: Diciembre 11 de 2015. No tiene acta de inicio. No tiene oficio de designación del supervisor. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACIÓN | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL EN EL MUNICIPIO DE MANATI | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Unión Temporal PR. Integrantes: Proinges S.A. (50%) y RGA Soluciones Ltda. (50%) |  | Si | 1221405372 | Contrato No. 0108*2015*000195 de 5 de octubre de 2015. Constancia Secop: 15-11-4119942. Plazo inicial: 90 días. Garantías: Compañía Mundial de Seguros. Póliza No. BQ-100006663. Hasta el 31 dediciembre de 2020. Acta de aprobación de pólizas: 11 de noviembre de 2015. Inicio: 11 de noviembre de 2015. Otrosi 1 No. 0108*2015*000196*82*5 de 21 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACIÓN | OBRA
ADICIONAL AL CTO 0108*2015*000137 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI Y NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | Jaime Martínez González |  | Si | 146000000 | Contrato Matriz No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Valor inicial: $293.418.000. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días.Pendiente por liquidar. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
ADICIONAL AL CONTRATO 0108*2009*000087 OBRAS DE ELECTRIFICACION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO. | ASOCIACION DE ARQUITECTOS DEL ATLANTICO | William Catsro Cochez |  | Si | 104900000 | Contrato matriz No. 0108*2009*000087 de 05 de noviembre de 2009. Valor inicial: $528.000.000. Plazo inicial: 6 meses. Otrosi modificatorio del plazo de 21 de agosto de 2013: plazo adicional: 4 meses más. Plazo total: 10 meses. Contrato adicional No. 0108*2014*000192 de 10 de diciembre de 2014. Valor adicional: $245.500.000. Valor Total: $773.5000.000. Contrato adicional No. 0108*2015*000197. Valor adicional: $104.900.000. Valor Total: $878.400.000. No hay informe sobre este contrato de interventoría. Ni informe del interventor sobre el estado actual del contrato. Hay seis actas de reinicio. El contrato vence el 03 de febrero de 2016. Supervisor: William Castro Cochez y Sandra Torres Barrios | 2015 | ELECTRIFICACIÓN | OBRA
ADICIONAL AL CONTRATO 0108*2015*000015 CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NSTRA SRA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, I.E DE PLAYA MENDOZA, TUBARA Y LA I.E SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DPTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Mileva Margarita Lubo Franco |  | Si | 1506521641 | LP-SINF-020-2014. Contrato Matriz No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Acta modicicativa 2 de 15 de oct de 15. A fecha de acta parcial 2, 19 de oct de 2015 el avance físico es del 36%. Acumulado ejecutado: $3.977.015.261,95. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACIÓN | OBRA
MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.A.M. CONSTRUCCIONES LTDA. | Jaime Martínez González |  | Si | 51275945 | Contrato No. 0108*2015*000199 de 16 de octubre de 2015. Constancia Secop: 15-13-4096099. Plazo inicial: 90 días. Garantías: Seguros del Estado. Póliza No. 85-44-101071935. Hasta el 1 de febrero de 2019 Acta de aprobación de pólizas: 2 de diciembre de 2015. No se ha elaborado el acta de inicio. Otrosi 1 No. 0108*2015*000199*39*6 de 26 de octubre de 2015. Garantías. Contrato de cesión de obra Pública entre EAM Construcciones y Hernando Pinilla Badillo. Resolución mediante la cual se autoriza la cesión del contrao No. 0108*2015*00201*40*5 de 6 de noviembre de 2015. Contrato de cesión de derechos económicos de Hernando Pinilla a Juan carlos Pinilla Alfaro. Oficio sin número de 1 de diciembre de 2015 donde se acepta la cesión de derechos económicos. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2915 | VIVIENDA | OBRA
ADICIONAL AL CTO 0108*2014*000198 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | GERENCIA E INGENIERIA CIVIL S.A.S | William Castro Cochez |  | Si | 76999900 | Contrato Matriz no. 0108*2014*000198. Inició: 30 de diciembre de 2014. Contrato adicional No. 0108*2015*000201. Valor adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Falta acta de inicio y de liquidación. Debió colocarse como fecha de acta de inicio la de aprobación de pólizas: 29 de diciembre de 2014 y suspenderse ese mismo día, para que no coja la otra vigencia. SE debió hacer un otrosi de modificación inicial del plazo: hasta el 31 de diciembre de 2014. A la fecha de la segunda revisión 9 de octubre de 2014, tiene 9 meses de estar suspendido. Falta información de seguimiento de estos estudios. A partir del reinicio le quedan 5 días a este contrato. Interventor: William Castro Cochez. | 2015 | Estudios | Consultoría
ADICIONAL AL CTO 0108*2014*000197 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | GERENCIA E INGENIERIA CIVIL S.A.S | William Castro Cochez | Si |  | 76999900 | Contrato Matriz: 0108*2014*000197 de 12 de diciembre de 2014. Secop: 14-13-3162083. Valor inicial: $51.999.900. Acta de inicio: 29 de diciembre de 2014. Garantías: Confianza. Póliza No. 06-GU023821. Hasta el 12 de noviembre de 2020. Plazo: 15 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000202 de 16 de cotubre de 2015. Valor: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Acta final: 12 de noviembre de 2015. Pendiente liquidación. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | Estudios | Consultoría
ADICIONAL AL CTO 0108*2014*000196 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO, MUNICIPIO DE MANATI | GERENCIA E INGENIERIA CIVIL S.A.S | William Castro Cochez | Si |  | 76999900 | Contrato Matriz: 0108*2014*000196 de 12 de diciembre de 2014. Secop: 14-13-3162008. Valor inicial: $51.999.900. Acta de inicio: 30 de diciembre de 2014. Garantías: Confianza. Póliza No. 06-GU023819. Hasta el 12 de noviembre de 2020. Plazo: 15 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000203 de 16 de cotubre de 2015. Valor: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Acta final: 12 de noviembre de 2015. Pendiente liquidación. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | Estudios | Consultoría
TITULACION MASIVA DE PREDIOS FISCALES EN EL CIRCULO REGISTRAL DE BARRANQUILLA, QUE COMPRENDE LA TITULACION EN LOS MUNICIPIOS BARRANQUILLA Y GALAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JOSE ENRIQUE DIAZ CANTILLO | Jaime Martínez González |  | Si | 52000000 | Contrato No. 0108*2015*000206 de 21 de octubre de 2015. Secop: 15-13-4303833. Garantias: Suramericana. Póliza No. 1410098-4. Hasta el 31 de dic de 2018. Acta de inicio: 23 de octubre de 2015. Plazo: 70 días. Finaliza; 31 de octubre de 2015. Acta de aprobación de pólizas: 23 de octubre de 2015. Dos actas parciales: Acumulado ejecutado: $48.286.000. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | Estudios | Consultoría
TITULACION DE PREDIOS FISCALES EN EL CIRCULO REGISTRAL DE SABANALARGA QUE COMPRENDE LA TITULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO, BARANOA Y SABANALARGA | JOSE ENRIQUE DIAZ CANTILLO | Jaime Martínez González |  | Si | 52000000 | Contrato No. 0108*2015*000207 de 21 de octubre de 2015. Secop: 15-13-4304081. Garantias: Suramericana. Póliza No. 1410252-2. Hasta el 31 de dic de 2018. Acta de inicio: 23 de octubre de 2015. Plazo: 70 días. Finaliza; 31 de diciembre de 2015. Acta de aprobación de pólizas: 23 de octubre de 2015. Dos actas parciales: Acumulado ejecutado: $48.286.000. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | Estudios | Consultoría
TITULACION MASIVA DE PREDIOS FISCALES EN EL CIRCULO REGISTRAL DE SOLEDAD QUE COMPRENDE LA TITULACION EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, SANTO TOMAS, SABANAGRANDE Y PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JOSE ENRIQUE DIAZ CANTILLO | Jaime Martínez González |  | Si | 52000000 | Contrato No. 0108*2015*000208 de 21 de octubre de 2015. Secop: 15-13-4303947. Garantias: Suramericana. Póliza No. 1410300-8. Hasta el 01 de jul de 2016. Acta de inicio: 23 de octubre de 2015. Plazo: 70 días. Finaliza; 31 de diciembre de 2015. Acta de aprobación de pólizas: 23 de octubre de 2015. Dos actas parciales: Acumulado ejecutado: $48.286.000. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | Estudios | Consultoría
ELECTRIFICACION VEREDA SECTOR LA CUCHILLA Y REUBICACION DE REDES ELECTRICAS PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ENRIQUE RAFAEL PEÑUELA SALCEDO | Rafael Jimenez López |  | Si | 416097315 | Contrato No. 0108*2015*000211 de 29 de octubre de 2015. Secop: 15-11-4-186938. Presupuesto Oficial: $458.000.000. Garantías: Liberty Seguros S.A. Póliza No. 2584991. Hasta el 27 de diciembre de 2020. Valor inicial: $416.097.315. Acta de inicio: 4 de noviembre de 2015. Plazo Inicial: 2 meses. Está en proceso un Otrosi para modificar el Plazo, que es hasta el 31 de diciembre de 2015. Interventor: Rafael Jimenez López. | 2015 | ELECTRIFICACIÓN | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LOMA DE MORRO - AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - EL LIMON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BUITRAGO MONTOYA Y CIA S EN C | William Castro Cochez |  | Si | 75934000 | Contrato No. 0108*2015*000212 de 29 de octubre de 2015. Smc-SINF-029-2015. Secop: 15-13-4300721. Garantías: Suramericana. Póliza No. 0379864-4. Hasta el 9 de nov de 2020. Valor inicial: $50.934.580. Acta de inicio: 17 de noviembre de 2015. Plazo Inicial: 30 días calendario. Adición 1: Contrato No. 0108*2015*00239 de 25 de nov de 2015. Valor adicional: $25.000.000. Valor Total: $75.934.000. Plazo adicional: 15 días. Plazo Total: 45 días. El contrato vence el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | Vías | OBRA
ADECUACION VIA DE ACCESO A LA PARCELACION LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE STO TOMAS - ATLANTICO | BUITRAGO MONTOYA Y CIA S EN C | William Castro Cochez |  | Si | 47049600 | Contrato No. 0108*2015*000214 de 3 de noviembre de 2015. Smc-SINF-031-2015. Secop: 15-13-4316905. Garantías: Suramericana. Póliza No. 1452092-0. Hasta el 6 de nov de 2020. Acta de inicio: 24 de noviembre de 2015. Plazo: 30 días calendario. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | Vías | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION TECNICA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLANTICO | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CARIBE COLOMBIANO - FUDESCA | Wilfrido Maldonado Peña |  | Si | 41001472 | Contrato No. 0108*2015*000215 de 30 de cotubre de 2015. Smc-SINF-030-2015. Secop: 15-13-4335937. Garantías: Suramericana. Póliza No. 1458335-2. Hasta el 30 de oct de 2020. No está el acta de inicio en la carpeta. Plazo: 30 días calendario. Interventor: Wilfrido Maldonado Peña. | 2015 | Educación | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIAL CANDELARIA | Consorcio Oriental. Integrantes: Edcovias SAS (50%) y Daimco SAS (50%). Contrato No. 0108*2015*000226 de 11 de nov de 2015. |  | Si | 7146872542 | Contrato No. 0108*2015*000217 de 4 de noviembre de 2015. Secop: 15-01-145102. Garantías: Liberty Seguros. Póliza No. BO-2587767. Hasta el 4 de nov-2020. Acta de inicio: 20-nov-2015. Avance físico a 1 de diciembre de 2015: 16.39%.. Supervisor: Jorge Mario de Vivero Tovio. | 2015 | Vías | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA EL MORRO - JUARUCO, MUNICIPIO DE TUBARA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | Jorge Mario de Vivero Tovio | Si |  | 48000000 | Contrato No. 0108*2015*000221 de 9 de nov de 2015. Secop: 15-13-4335849. Garaantías: Liberty Seguros. Póliza No. BO-2589690. Hasta 10-nov-2020. Acta de inicio: 12-nov-15. Acta final: 01-dic-15. Pendiente liquidación. Interventor: Jorge Mario de Vivero Tovio. | 2015 | Estudios | Consultoría
MANTENIMIENTO DE LA VIA MANATI, CARRETO - CANDELARIA - EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | William Castro Cochez | Si |  | 12612600 | Contrato No. 0108*2015*000223 de 10 de nov de 2015. Smc-SINF-033-2015. Secop: 15-13-4362238. Garaantías: Seguros del Estado. Póliza No. 85-40-101025766. Hasta 10-dic-2020. Acta de aprobación: 23 denoviembre de 2015. Inicio: 25-nov-15. Acta final: 01-dic-15. Pendiente liquidación. Interventor: William Castro Cochez. | 2015 | Vías | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LAS COMPUERTAS, SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | William Castro Cochez | Si |  | 25740000 | Contrato No. 0108*2015*000224 de 10 de nov de 2015. Smc-SINF-034-2015. Secop: 15-13-4362333. Garaantías: Seguros del Estado. Póliza No. 85-44-101071474. Hasta 1-dic-2020. Acta de aprobación depólizas: 1 de diciembre de 2015. inicio: 25-nov-15. Acta final: 01-dic-15. Pendiente liquidación. Interventor: William Castro Cochez. | 2015 | Vías | OBRA
ADECUACION PARQUE LA TORTUGA MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ABRAHAM RAFAEL ALI ESCOBAR | Wilfrido Maldonado Peña. |  | No ha iniciado | 40567237 | Contrato No. 0108*2015*000225 de 10 de nov de 2015. Smc-SINF-012-2015. Secop: 15-13-4259290. Presupuesto estimado: $51.948.745. No se ha ñegalizado el contrato. Carta de la compañia de seguros Suramericana de 25 de nov de 2015, donde manifiesta que a este tipo de contratos no se le puede otorgar estabilidad por más de un año. Carta de Seguros del Estado de 26 de noviembre de 2015 donde manifiestan que la estabildad máxima que se le puede dar a este tipo de contratos es de un año. El contratista manifestó que las compañías de seguros no le pueden ororgar estabilidad a una adecuación por más de un año. La Secretaría solicitó mediante oficio radicado bajo el número: 20151000013381 de 15 de diciembre de 2015 al contratista que en un término de 48 horas a partir de recibo de dicha solicitud se pronuncie sobre si va a darle cumplimiento al contrato. Interventor: Wilfrido Maldonado Peña | 2015 | Recreación y Deportes | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ORIENTAL | Jorge Mario de Vivero Tovio |  | Si | 394400000 | Contrato No. 0108*2015*000226 de 11 de nov de 2015. CM-SINF-012-2015. Secop: 15-15-4259290. Garaantías: Confianza. Póliza No. 06-GU027285. Hasta 11-nov-2020. Acta de inicio: 20-nov-15. Acta modificativa No. 1 de 27 de noviembre de 2015. Vence: 19-jul-16. Interventor: Jorge Mario de Vivero Tovio. | 2015 | Vías | OBRA
CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO | Luis Carlos Pacheco García |  | Si | 200000000 | Contrato No. 0108*2015*000227 de 12 de nov de 2015. Acta de inicio: No está archivada en la carpeta. Vence: 31 de diciembre de 2015.. Interventor: Luis Carlos Pacheco García | 2015 | Recreación y Deportes | OBRA
ADECUACION PARQUE URBANIZACION CIUDAD CARIBE REAL EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLANTICO | UNION TEMPORAL CIUDAD CARIBE. Integrantes: Condis SAS (70%) y Samuel Ramírez de la Hoz (30%). | Orlando Polo del Castillo |  | Si | 516860368 | Contrato No. 0108*2015*000235 de 20 de nov de 2015. SAMC-SINF-011-2015. Secop: 15-11-4244703. Garaantías: Liberty Seguros. Póliza No. BO-2597971. Hasta 19-nov-2020. Acta de inicio: 01-dic-15. Acta de aprobación de pólizas de 1 de diciembre de 2015. Vence: 31-dic-16. Interventor: orlando Polodel Castillo | 2015 | Recreación y Deportes | OBRA
CONVENIO DE ASOCIACION Y COOPERACION RECIPROCA CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA ASISTENCIA Y COFINANCIACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - ATLANTICO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE | Israel Cabrera Cárdenas |  | Si | 600000000 | Contrato No. 0108*2015*000237de 24 de nov de 2015. Garaantías: El contratista que ejecute las obras civiles debe presentar las pólizas garantizándole al departamento la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas. Vence: 30-dic-16. Interventor: Israel Cabrera Cárdenas. | 2015 | Vivienda | OBRA
CONVENIO PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA Y FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO, CARIBE | MUNICIPIO DE SABANAGRANDE | PROINGES S.A.S. |  | Si | 533389794 | Contrato matriz No, 0108*2014*000181 de 3 de diciembre de 2014. Acta de inicio: 29 de diciembre de 2014. Adición 1: Contrato adicional No. 0108*2014*000185*01*10 de 9 de julio de 2015. Plazo adicional: 90 días. Plazo Total: 93 días. Adición 2: Contrato adicional No. 0108*2014*000185*01*11 de 1 de octubre de 2015. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 123 días. Contrato adicional 3 No.0108*2015*000241 de 26 de noviembre de 2015. Valor adicional: $135.000.000. Valor Total: $668.389.794. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2015 | ELECTRIFICACIÓN | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE ADECUACION DEL PASO URBANO DE AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UT CONSTRUIR 2015 | Cira Piedrahita Céspedes |  | Si | 39051367 | Contrato No. 0108*2015*000245 de 1 de DICIEMBRE de 2015. SAMC-SINF-036-2015. Secop: 15-13-4362480. Garaantías: Compañía Mundial de Seguros. Póliza No. BQ-100006814. Hasta 16-dic-2020. Acta de inicio: 15-dic-15. Acta de aprobación de pólizas de 14 de diciembre de 2015. Vence: 29-dic-16. Interventor: Cira Piedrahita Céspedes. | 2015 | Vías | OBRA
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS EDUCACION
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR EDUCACION
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 24017900619
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 9
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACIO
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR ELECTRIFICACION
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 35961578011.6
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 72
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS EMERGENCIA
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR EMERGENCIA
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 1418109414
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 6
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS INSTITUCION
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR INSTITUCION
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 49491585
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 1
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS NIÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR NIÑEZ
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 6049342084
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 5
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS RYD
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR RECREACION Y DEPORTE
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 40283610669.5
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 47
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS VEJEZ
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR VEJEZ
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 107000010
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 1
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS VIAS
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR VIAS
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 148065286683.63
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 62
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201

## 6_OBRAS PUBLICAS VIVIENDA
INFORME DE EMPALME - RELACION TOTAL CONTRATOS DEL SECTOR VIVIENDA
OBJETO DE LA OBRA P. | CONTRATISTA | INTERVENTOR / SUPERVISOR | EJECUTADO | EN EJECUCION | VALOR EJECUTADO / CONTRATADO | OBSERVACIONES | AÑO | SECTOR | TIPO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VIAS DE LA CONSECION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1058055200 | No. Del contrato: 0108*2010*000074; Supervisor : M. Lubo -Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6: Contrato Adicional 0108*2012*000024 (Valor: $ 135.000.000,00); Contrato adicional No. 0108*2012*000009 (Valor: 120,000,000,0 ); Contrato adicional No. 0108*2013*000065 (Valor: $ 101,000,000,00), Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 . Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Contrato adicional de plazo No. 0108*2010*000085*01*6;; contrato Adicional de Plazo No. 0108*2010*000085*01*8; Acta de recibo final ( Enero 14 de 2014) y Acta de liquidación Bilateral ( Septiembre 17 de 2014). | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 267117550 | Contrato Inicial No 0108*2010*000088, FECHA: 9 de Julio del 2010 Valor de $200.343.600 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000097*01*7 4 de Noviembre de 2011 Contrato Adicional No 0108*2012*000001 13 de febrero de 2012 En valor 66.781.200.00 y en tiempo por 3 meses Contrato Adicional de Plazo No 3 0108*2010*000097*01*9 11 de Mayo de 2012 En tiempo, por 30 días Acta de Recibo Final 15 de Junio de 2012 Acta de Liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO HIBACHARO - EL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA VIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA (0108*2010*000088) | SI |  | 1287734574 | Contrato No 0108*2010*000082 Fecha :2 de Junio del 2010 Valor: $973.353.566 Otro si No 0108*2010*000091*39*7 para Modificar el Contrato No 0108*2010*000082 9 de Julio de 2010 Acta de Inicio 9 de febrero de 2011 Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*12. Al contrato No 0108*2010*000082 De fecha 15 sept. 2011. 30 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*13. Al contrato No 0108*2010*000082 3 de Noviembre de 2011 30 días Calendarios Contrato Adicional No 0108*2011*000116. Al contrato No 0108*2010*000082 28 de Diciembre de 2011 En valor:$328.755.729 y en tiempo 90 días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No 0108*2010*000091*01*17. Al contrato No 0108*2010*000082 11 de Mayo de 2012 30 días Calendarios Acta de Recibo Final 12 de Junio de 2012 Acta de liquidación 21 de diciembre de 2012 | 2010 | VIAS | OBRA
CONTRATO 0108*2010*000084 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONVENIO DE COOPERACIÓN 01-0002-2009 | UNION TEMPORAL DEL DIQUE DE SANTA LUCIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA A CARGO DE CORMAGDALENA. | SI |  | 804999355 | Contrato No 0108*2010*000084 FECHA: Cuatro (4) de Junio del 2010 Valor: $678.311.400,00 Acta de Inicio Nueve (9) de Octubre de 2012 Contrato No 0108*2013*000079 (Adicional 1 Al Contrato De Obras No 0108*2010*000084.) 25 de Septiembre de 2013. en Valor $ 126.688.365 y tiempo ocho días. Acta de Recibo Final 07 de Octubre de 2013 Acta de Liquidación: 20 agosto 2014. | 2010 | EMERGENCIA | OBRA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 1573760000 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 007 DE 2011. CONTRATO No. 009-FNC-CH, VALOR $ 1,506,260,000.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. AGOSTO 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 1 - PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 009-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 000016, VALOR ADICIONAL $67,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. OCTUBRE 4 DE 2012. ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 12 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 009-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000016, JUNIO 04 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | ECOVIAS S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 720082812 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 012 DE 2011. CONTRATO No. 014-FNC-CH, VALOR $ 606,664,433.00, PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. NOVIEMBRE 16 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 1, PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. OCTUBRE 12 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL 2 No. 0108*2012*000030, VALOR ADICIONAL $113,418,379,00 Y PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 21 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, MAYO 28 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 014-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000030, ABRIL 7 DE 2014. | 2011 | VIAS | INTERVENTORIA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL - TUBARÁ - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | UNIÓN TEMPORAL VÍAS ATLÁNTICO 2011 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA - ICE LTDA (CONTRATO No. 009-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000016) | SI |  | 26129561520 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 002 DE 2011. CONTRATO No. 005-FNC-CH, VALOR $ 24,847,061,520.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. JULIO 19 DE 2011. ACTA DE INICIO, AGOSTO 23 DE 2011. PRORROGA No 1 AL CONTRATO No. 005-FNC-CH, NOVENTA (90) DÍAS. DICIEMBRE 30 DE 2011. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. MAYO 7 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, VALOR $1,282,500,000 Y PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012.ACTA DE RECIBO FINAL, NOVIEMBRE 10 DE 2012 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 005-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000013, ENERO 11 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL EMBRUJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA REPELÓN - VILLA ROSA Y REALCE DE LA VÍA CAMPO DE LA CRUZ - ALGODONAL - SANTA LUCÍA, EN EL DEPARTAMENTO | CASTRO - TCHERASSI S.A. | ECOVIAS S.A.S. (CONTRATO No. 014-FNC-CH Y CONTRATO No. 0108*2012*000030) | SI |  | 11554598041 | PROCESO: CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECIAL No. 011 DE 2011. CONTRATO No. 013-FNC-CH, VALOR $ 9,934,335,483.00, PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS. NOVIEMBRE 2 DE 2011. ACTA DE INICIO, MARZO 20 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 0108*2012*000012, VALOR ADICIONAL $1,620,262,558 Y PLAZO ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. SEPTIEMBRE 14 DE 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 2, PLAZO ADICIONAL: NOVENTA (90) DÍAS. NOVIEMBRE 26 2012. CONTRATO ADICIONAL No. 3, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. FEBRERO 28 DE 2013. ACTA DE RECIBO FINAL, VR $2,214,888; ABRIL 29 DE 2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 013-FNC-CH Y ADICIONAL No. 0108*2012*000012, DICIEMBRE 5 DE 2013. | 2011 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUERTO VELERO 1 ATLANTICO | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 821037699 | CONTRATO 0108*2011*000109 -- Adicional No. 0108*2012*000011. Valor: $ 190,748.710,00- Supervisor : Pablo Coronell . Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2011 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR TURISTICO DE PUERTO VELERO MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. (Valor: $19,855,919,00) | Proinges S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 25865053 | No. Del contrato: 0108*2011*000112; -Adicional No.0108*2012*000014 (Valor: $ 6.009.134,00), , Otrosi modificatorio plazo No. 0108*2011*74*4 (Diciembre 14 de 2011). Acta de inicio (Diciembre 26 de 2011) ; Acta final ( Diciembre 17 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Febrero 25 de 2014). | 2011 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SANTA CRUZ - CIEN PESOS, TRAMO 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO GRANDES VIAS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 389998502 | Contrato No.0108*2012*000015. Liquidado. Adicional al contrato No. 0108*2011*000084 Fecha inicio 01-marzo-2012. Fecha finalización 31-oct-2012 | 2011 | VIAS | OBRA
CONTRATO 004-FNC-CH INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SUMUNISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 508381594 | CONTRATO: 0108*2012*000004 ORDEN DE INICIO ABRIL 11 DE 2011 Acuerdo para dar inicio a la Interventoría, dentro de la urgencia Manifiesta. CONTRATO 004-FNC-CH JUNIO 3 de 2011 Contrato para la ejecución de la Interventoría, por $322,779,738,20 OTROSI No 1 JULIO 06 DE 2011 Modificar y aclarar la cláusula quinta del contrato 004-FNC-CH ACTA DE INICIO JULIO 07 DE 2011 Dejar constancia del inicio formal del contrato firmado el 3 de junio de 2011 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 1) OCTUBRE 6 DE 2011 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 2) NOVIEMBRE 30 DE 2011 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 39 ENERO 28 DE 2012 Prorroga el plazo en cuarenta y cinco (45) días calendario CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH (ADICIONAL 4) MARZO 13 DE 2012 Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 5 AL CONTRATO 004-FNC-CH MARZO 30 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $130,754,841.oo. CONTRATO ADICIONAL No 6 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH MAYO 11 DE 2012 Aumento del valor del contrato en $54,948,904.oo. Prorroga el plazo en sesenta (60) días calendario CONTRATO ADICIONAL No 7 DE PLAZO AL CONTRATO 004-FNC-CH JULIO 10 DE 2012 Prorroga el plazo en veinte (20) días calendario ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 31 2012 ACTA DE LIQUIDACION 20 ENERO 2014 | 2011 | EMERGENCIA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LAS AGUAS DE INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA. | COSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S ( CONTRATO 004-FNC-CH.) | SI |  | $ 4.006.332.496.oo | CONTRATO 003 -FNC-CH. FECHA ACTA DE INICIO 7 DE JULIO DE 2011 , VALOR : $4,618,163,000 CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 1 6 DE OCTUBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 1 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 2 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 2 DOCE (12) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 3 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 3 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 4 30 DE ENERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 4 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 5 28 DE FEBRERO DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 5 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO 6 27 DE ABRIL DE 2012 PLAZO ADICIONAL EN CONTRATO ADICIONAL 6 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ACTA DE RECIBO FINAL 28 DE JUNIO DE 2012( LA CUAL NO QUISO FIRMAR EL CONTRATISTA). ACTA DE LIQUIDACION UNILATERAL, RESOLUCION No 182 DE DICIEMBRE 23 DEL 2012. Y RESOLUCION 000047 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE DISPOSICION. ACTUALMENTE UN PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO POR CONCEPTO DE MULTA Y DEVOLUCION DEL FALTANTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, CON CUYOS FRUTOS SE GIRARA LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A LA UNGRD. | 2011 | EMERGENCIA | OBRA
ADECUACION DEL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | FRANCISCO SOLANO BERARDINELLI | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 107000010 | Contrato No. 0108*2012*000010 , No. Constacia Secop: , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 1 de 2012, Final: Junio 7 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2012 | VEJEZ | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 0108*2012*000021 | SI |  | 1867985367 | Contrato No. 0108*2012*000018 , No. Constacia Secop: 12-1-82372 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 617.972.292,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 Enero de 2013-22 de Enero de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE “TOMAS SURI SALCEDO”, DISTRITO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INP INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 214339000 | Contrato No. 0108*2012*000021, No. Constacia Secop: 12-15-1152250, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2012, Final: Mayo 3 de 2013, Adiciones: 106.220.040,00 , Prorrogas: ciento quince (115) días calendario, Fecha Adiciones: 2 de Enero de 2013-22 de Enero de 2013, 1 de marzo de 2013-3 de Abril de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
DISEÑOS PARQUES PLAZA CENTRAL (MANATI), ALTAMIRA (SANTO TOMAS), EL DORAL Y CAMINO REAL (SANTO TOMAS), CANCHA PELDAR (SANTO TOMAS), PORTAL DEL SOL (SANTA LUCIA), CANCHA DE BEISBOL (PENDALES-LURUACO), LA IGLESIA (PIOJO), URBANIZACION VILLA ROSA (VILLA ROSA-REPELÓN) Y CENTRAL PITALITO-POLONUEVO). | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 42375521 | Contrato No. 0108*2012*000048, No. Constacia Secop: 12-13-1296668 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Diciembre 17 de 2012, Final: Febrero 22 de 2013, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Diciembre de 2012 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, TRANSITO, PAVIMENTOS, TOPOGRAFICOS, GEOMETRICOS E HIDRAULICOS DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 45588000 | Contrato No. 0108*2012*000017 FECHA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 FECHA FINAL 18 DE ENERO DE 2013 ACTA DE LIQUIDACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 - Adicional No. 0108*2012*000037. Valor: $ 384.198.575.00- Supervisor : Pablo Coronell . Contiene Estudios Previos, Acta de inicio (Agosto 13 de 2012) ; Acta de Suspension No. 1. (Agosto 14 de 2021); Acta modificativa No.1 (Septiembre 27 de 2012); Reinicio No. 1 ( Septiembre 3 de 2012); Acta parcial No.1. (Octubre 01 de 2012); Acta parcial No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta de Suspension No.2 ( Octubre 29 de 2012); Acta Reinicio No.2 ( Noviembre 30 de 2012); Acta Parcial No. 3. (Diciembre 05 de 2012); Suspension No.3 (Diciembre 20 de 2012); Reinicio No.3 (Marzo 12 de 2013); Acta modificativa No.1. (Octubre 24 de 2012); Acta final ( Abril 3 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | CONTRATO 0108*2012*000025 -- Contrato adicional No. 0108*2013*000003, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Noviembre 16 de 2012; Acta de Recibo parcial: Diciembre 22 de 2012; Acta Modificativa: Enero 21 de 2013; Acta de suspension: Diciembre 26 de 2012; Acta prórroga de suspension: Enero 15 de 2013. Acta de reinicio: Enero 24 de 2013; Acta Final: Febrero 7 de 2013. Acta de liquidación Bilateral: Marzo 22 de 2013, | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 762169021 | CONTRATO 0108*2012*00027 -- Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS MALAMBO - CARACOLI - SEXTA ENTRADA, MANATI - CARRETO, USIACURI - AGUAS VIVAS, LAS FLORES - LA PLAYA, TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR | OSCAR ANTONIO AHUMADA CABARCAS | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44364450 | CONTRATO 0108*2012*000028 -- Contiene : Estudios previos; Acta de inicio: Noviembre 30 de 2012; Acta de recibo Parcial: Diciembre 5 de 2012; Acta de recibo final; Enero 18 de 2013; Acta de liquidación Bilateral: Mayo 8 de 2013. | 2012 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA PIOJO - AGUAS VIVAS, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS, SANTA LUCIA - CARRETRA ORIENTAL | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD DE SABANALARGA ATLANTICO | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44330000 | CONTRATO 0108*2012*000031 -- No presenta Estudios previos;Acta de inicio: Noviembre 28 de 2012; Acta de recibo parcia: Diciembre 21 de 2012; Acta final: Diciembre 27 de 2012; Acta de liquidacion Bilateral: Abril 30 de 2013, | 2012 | VIAS | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONSORCIO PROGRESO JUAN DE ACOSTA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 580989278 | CONTRATO 0108*2012*000032 --- Contiene: Contrato adicional No. 0108*2014*000200, valor $ 290,494,639,00; Acta de inicio: Diciembre 01 de 2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO, CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 1153083446.3 | CONTRATO 0108*2012*000005 -- Contrato adicional No. 0108*2012*000037, Valor : 39,815,927,00; Acta de inicio: Agosto 13 de 2012; Acta de recibo final: Abril 03 de 2013; Acta de Liquidacion Bilateral: Mayo 9 de 2013, | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS SUBNORMALES VILLA SANTOS, NUEVO TRIUNFO,CIUDAD PARAISO Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO. | Consorcio P & C. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 55607700 | No. Del contrato: 0108*2012*000009; Adicional No.0108*2012*000050 (Valor: $ 15,900,000,00), , Acta de inicio (Agosto 13 de 2012; Otrosi No. 0108*2012*0000084*74*4; Acta final ( Abril 4 de 2013) y acta de liquidación Bilateral ( Mayo 9 de 2013). | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON - EN EL AULA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DDULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | Valor contratado 116,717,560 | Contrato Matriz No. 0108*2012*000040; Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000207. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LIMITADA | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 45994000 | Contrato No. 0108*2012*000045, Inicio de obra: Diciembre 27 de 2012; Acta final: Enero 10 de 2013. Pendiente por generar el acta de liquidacion Bilateral. | 2012 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CHORRERA, CORREDOR VIAL CHORRERA - BARANOA | PUCCINI THERAN LIMITADA | MERCEDES MUÑOZ ARAGON |  | SI | 17516000 | Contrato No. 0108*2012*000046, Contiene: Acta de inicio: Diciembre 20 de 2012. Acta final : Enero 3 de 2013; Acta de liquidacion Bilateral:Junio 25 de 2013, | 2012 | VIAS | ESTUDIOS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VILLA ROSA 2012 | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 158548336 | Contrato No.0108*2012*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000036*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000027. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 26500000 | Contrato No.0108*2012*000042. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000056*01*4. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 03-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA DEL MUNICIPIO DE REPELON – EN EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA - EN EL BARRIO MALAMBITO, CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO - VEREDA SARMIENTO Y LA BATATILLA MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN EL BALNEARIO DE CAÑO DULCE MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 116717560 | Contrato No.0108*2012*000040.Contrato adicional de plazo No.0108*2012*000054*01*4. Contratos adicionales de plazo y valor No.0108*2013*000038 y 0108*2014*000201. El contrato contempla interventoria para 2 contratos de obra: 0108*2012*000039 (liquidado) y 0108*2012*000032. A la fecha se desarrolla el objeto del contrato 0108*2012*000032. | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TUBARA | CONASEL INGENIERIA S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS |  |  | 93717560 | Contrato No.0108*2012*000041. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000055*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000040. Fecha inicio 4-dic-2012, Fecha finalización 31-oct-2012 | 2012 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (REEMPLAZA AL CDP NO 324131) | UNION TEMPORAL VILLA ROSAS AE | CONSORCIO VILLA ROSA 2012. CONTRATO No. 0108*2012*000023 | SI |  | 1939465865 | Contrato No.0108*2012*000020. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000034*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000026. Fecha inicio 01-nov-2012. Fecha finalización 10-marzo-2014 | 2012 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS EL DESENGAÑO Y MATAVIDI MUNICIPIO DE BARANOA | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000042 | SI |  | 353824673 | Contrato No 0108*2012*000038. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000052*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 02-mayo-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO MARCOS LOPERA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE REPELON ALTLANTICO, CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA EL AULA AMBIENTAL EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA DISTRITO DE BARRANQUILLA, CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO MALAMBITO,CORREGIMIENTO DE PITALITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO | MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No.0108*2012*000040 | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000040 | SI |  | 296406257 | Contrato No. 0108*2012*000039. Liquidado. Contrato adicional de plazo y valor No.0108*203*000046. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 17-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE TUBARA. | S & T INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S | CONASEL INGENIERIA S.A.S. CONTRATO No. 0108*2012*000041 | SI |  | 762169021 | Contrato No.0108*2012*000027. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2012*000042*01*5. Fecha inicio 04-dic-2012. Fecha finalización 31-oct-2013 | 2012 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 146890800 | Contrato 0108*2012*000022 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor de $97.927.200,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000035*01*6 27/Dic./2012 Adicional en tiempo, treinta (30) días calendarios Contrato Adicional 2 : Nº 0108*2013*000005 29/Ene./2013 Adicional en tiempo y valor, treinta días calendarios y $ 48.963.600,00 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17 /Abril/2013. | 2012 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE BOX-COLVERT EN LA VIA CORDIALIDAD-PALMAR DE CANDELARIA,HIBACHARO, DPTO DEL ATLANTICO | RSM CIA SAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 309176395 | Contrato Inicial No 0108*2012*000002 FECHA:15 de Marzo del 2012 Valor de $309.176.400 Acta de Inicio 10 de Septiembre de 2012 Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*8 9 de noviembre de 2012 40 Días Calendarios Contrato Adicional de Plazo No. 10108*2012*000002*02*01*10 11 de enero de 2013 16 días Calendarios Acta de Recibo Final 31 de Enero de 2013 Acta de Liquidación 3 de abril de 2013 | 2012 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA MALAMBO - CARACOLÍ - CORDIALIDAD ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000022) | SI |  | 2245655287.75 | Contrato 0108*2012*000019 FECHA: 29/Oct. /2012 Valor $1.930.545.921,00 Acta de inicio 01/Nov./2012 Contrato Adicional 1: Nº 0108*2012*000032*01*5 27/Dic./2012 Ampliación en Tiempo, treinta (30)días Calendarios Contrato Adicional 2: Nº 0108*2012*000006 30/Ene./2013 Adicional en Tiempo y Valor, quince (15)días y $164.354.522 Contrato Adicional 3: Nº 0108*2012*000007 14/Feb./2013 Adicional en Tiempo y Valor, Trece (13)días y $150.754.982 Acta de Recibo Final 28/Feb./2013 Acta de Liquidación 17/Abril/2013 | 2012 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINA OLIMPICA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 120465522 | Contenido de la Carpeta: Numero del Contrato: 0108*2012*000025, Acta de inicio obra de Noviembre 16 de 2012,Contrato Adicional No 0108*2013*000003 de Agosto 29 de 2013 por Valor de $39,815,927,00, Acta liquidacion Bilateral de Marzo 22 de 2013 | 2012 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DEL PARQUE BIOSALUDABLE LOCALIZADO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUAN Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE MUNICIPIO DE SUAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE LA URBANIZACION SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO DEL MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA LA PUNTICA, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL VEREDA SOCAVON EN EL MUNICIPIO DE LURUACO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 31648860 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000044, Acta de Inicio de Agosto 5 de 2013 , Acta de liquidacion Bilateral del Contrato del 27 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | DONADO ARCE Y CIA S.A.S. | ALEXANDER OSPINO BERDUGO 0108*2013*000050 | SI |  | 951554478 | Contrato No. 0108*2013*000043, No. Constacia Secop: 13-1-90637 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Septiembre 6 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento cinco (105) días calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 169740480 | Contrato No. 0108*2013*000050, No. Constacia Secop: 13-15-1753988 , Plazo: Ciento veinte (120) días calendario, Inicio: Agosto 27 de 2013, Final: Octubre 22 de 2014, Adiciones: 73.307.380,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Diciembre de 2013-7 de Marzo de 2014-22 de Septiembre de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 76793864 | Contrato No. 0108*2013*000092, No. Constacia Secop: 13-13-1969407 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 32.000.000,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 23 de Enero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PARQUES DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 0108*2013*000092 | SI |  | 766442309 | Contrato No. 0108*2013*000108, No. Constacia Secop: 13-1-95165 , Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2013, Final: Septiembre 7 de 2014, Adiciones: 192.989.384,00 , Prorrogas: setenta y seis (76) dias calendario, Fecha de Adiciones: 28 de Febrero de 2014-7 de Marzo de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA POLONUEVO - PITALITO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49850000 | Contrato No. 0108*2013*000132 FECHA DE INICIO 13 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA LIQUIDACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA DE ACCESO A ARROYO NEGRO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INEICA LTDA. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49800000 | Contrato No. 0108*2013*000133 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTA FINAL 30 DICIEMBRE DE 2013 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDRAULICOS ACCESO A PITALITO - POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONCEP S.A.S. | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2013*000135 FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA FINAL 3 DE ENERO DE 2014 ACTA LIQUIDACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 TOMO | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
PAVIMENTACION DEL TRAMO DE SELLAMIENTO CANAL DEL DIQUE, SECTOR SAN PEDRO - SANTA LUCIA, VARIANTE CARRETEABLE CALAMAR KM 3, DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES SUR - Rep. Legal ANTONIO ESCORCIA NAVARRO | JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ (interventor externo, contratado por INVIAS) | SI |  | 999999390 | Contrato No. 0108*2013*000057 FECHA INICIO: 23 SEPT/2013 FECHA FIN: 19 DIC/2013 Contrato Adicioonal 1: No. 0108*2013*000059*01*05, fecha 19 de nov/2013 (ampliación en tiempo: 22 días) Contrato Adicional 2: No. 0108*2013*000141, fecha 10 dic/2013 (adición en tiempo y valor, 6 dias y $21.181.429). Acta de liquidación marzo 5/2014 1 tomo | 2013 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS, ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE URBANIZACION LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 36852725 | Contrato No.0108*2013*000023. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000022*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000055. Fecha incio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 64304154 | Contrato No.0108*2013*000070. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000012. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 65918079 | Contrato No.0108*2013*000076. Liquidado. Fecha inicio 10-oct-2013. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000080*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000032. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS, MUNICIPIO DE REPELON, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 67679452 | Contrato No.0108*2013*000078. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000082*01*5. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000057. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DIRIGIDO A SATISFACER LA DEMANDA DE UNA SOLUCION HABITACIONAL DE 122 FAMILIAS DESPLAZADAS Y PERTECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE MANATI (ATLANTICO) CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION LAS COMPUERTAS | INEICA LTDA | SANDRA TORRES BARRIOS | SI |  | 89954640 | Contrato No.0108*2013*000042. En liquidación. Contrato adicional de valor No.0108*2014*000191. Fecha inicio 22-agosto-2013. Fecha finalización 18-sept-2015. Acta recibo final 18-sept-2015 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS ANDENES Y BORDILLOS Y 12 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CONATLA LTDA-MILTON OVIEDO ALVAREZ | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS. CONTRATO No.0108*2013*000023 | SI |  | 426567232 | Contrato No.0108*2013*000011. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000010*01*7. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000058. Fecha inicio 3-abril-2013. Fecha finalización 27-dic-2013 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000070 | SI |  | 618855454 | Contrato No.0108*2013*000060. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000013. Fecha inicio 9-oct-2013. Fecha finalización 12-sep-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYO NEGRO Y BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PROINGES S.A.S. | SI |  | 1126474101 | Contrato No.0108*2013*000072. Liquidado. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2013*000023. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 29-oct-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE CIEN PESOS Y LAS TABLAS MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | PROINGES S.A.S. CONTRATO No.0108*2013*000078 | SI |  | 779303071 | Contrato No.0108*2013*000074. Liquidado. Contrato Adicional de plazo No 0108*2013*000079*01*6. Contrato Adicional de plazo y valor No 0108*2014*000056. Fecha inicio 10-oct-2013. Fecha finalización 19-dic-2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 102070140 | Contrato 0108*2013*000029 Fecha: 21/03/2013 valor:$102,070,140,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No0108*2013*000027*01*7 20 /08/ 2013. Tiempo adicional de 30 días calendarios Acta de Recibo Final 27/12/2013 Acta de liquidación 27/12/2013 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 160805960 | Contrato 0108*2013*000028 Fecha: 21/03/2013 Valor de: $102.486.000,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000090 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 46.319.960,00y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 2 0108*2013*000026*01**5 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.3 0108*2014*000001 21/01/2014 Adicional en valor $ $ 12.000.000,00 y tiempo quince (15) días Acta de Recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 25/julio/2014 | 2013 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 278380425 | contrato: 0108*2013*000049 FECHA DE CONTRATO 2 de agosto de 2013 Valor; $234.880.425,00 ACTA DE INICIO 08 DE OCTUBRE DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No1, 0108*2014*000059, ADICION EN VALOR: $43.500.000 Y EN TIEMPO 45 DÍAS Calendarios. 4 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No2, 0108*2014*000049*01*7 ADICION EN TIEMPO 15 DÍAS CALENDARIOS. 20 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO ADICIONAL No3, 0108*2014*000049*01*9 ADICION EN TIEMPO 30 DÍAS CALENDARIOS. 6 DE AGOSTO DE 2014 ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 10 DE FEBRERO DEL 2015 | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | INEICA LIMITADA | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 49024355 | CONTRATO 0108*2013*000137 FECHA DE CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2013 Valor: $14.853.075,00 FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2013 ADICIONAL 1 No.0108*2013*000007 Catorce (14) de Febrero de 2014. VALOR ADICIONAL 1 $ 21.784.510.00 PLAZO ADICIONAL 1 Veintidós (22) días calendarios ADICIONAL 2 No.0108*2013*000141*01*5 Treinta (30) de Mayo de 2014. PLAZO ADICIONAL 2 Tres (3) días calendarios ADICIONAL 3 No.0108*2013*000076 Tres (3) de junio de 2014. VALOR ADICIONAL 3 $ 12.386.770,00 PLAZO ADICIONAL 3 Treinta (30) días calendarios ADICIONAL 4 No.0108*2013*000141*01*6 Treinta (30) de Julio de 2014. PLAZO ADICIONAL 4 Treinta (30) días calendarios ACTA DE RECIBO FINAL Cuatro (4) de Septiembre de 2014. ACTA DE LIQUIDACION:16 DE DICIEMBRE DE 2014, | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VILLAS DE SANTA LUCIA | CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000029) | SI |  | 1395542331 | Contrato 0108*2013*000022 FECHA:13/03/2013 Valor $ 1.107.772.446,00 Acta de Inicio 10/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000053 8/08/2013 Adicional en valor $ $ 188.587.233 y tiempo treinta y seis (30) días Contrato Adicional No2 No0108*2013*000142, 18/12/2013 Adicional en valor $ $ 99.511.904 hasta el 31 dic. 2013. Acta de Recibo Final 27/12/2013. Acta de Liquidación 14/Octub./2014. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE OBRA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ( REEMPLAZA CDP 326029) | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013 (CONTRATO 0108*2013*000028) | SI |  | 1475108713 | Contrato 0108*2013*000025 Valor Inicial 15/03/2013 Valor : $1.000.448.517,00 Acta de Inicio 15/04/2013 Contrato Adicional No. 1 0108*2013*000089 23/10/2013 Adicional en valor $ $ 474.660.196 y tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No.2 0108*2013*000023*01*6 12/12/2013 Adicional en tiempo cuarenta y cinco (45) días Contrato Adicional No. 3 0108*2013*000023*01*8 24/01/2014 Adicional en tiempo Quince (15) días Acta de recibo final 25/02/2014 Acta de liquidación 30/mayo/2014 | 2013 | VIVIENDA | OBRA
RECUPERACION DE TERRAPLENES EN LOS SITIOS DE BOMBEO CAÑO ARENA, CAÑO TABACO Y PUENTE MILITAR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 65484457 | Contrato 0108*2013*000035 Fecha:l 17/06/2013 Valor: $48.228.166 Acta de Inicio 24/07/2013 Contrato adicional 0108*2013*000128 25/11/2013. Ampliación en tiempo por 10 días calendarios y en valor por $ 17.256.665 Acta de Recibo Final. 4/12/2013 Acta de liquidación 24/julio/2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
MEJORAMIENTO VIA A LA PLAYA (MALLORQUIN) CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGARDO NAVARRO VIVES | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA ( CONTRATO0108*2012*000049) | SI |  | 6221619406.76 | CONTRATO 0108*2013*000045 FECHA DE CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2013 Valor: $6.088.783.308 ACTA DE INICIO 08 DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO ADICIONAL No 1. 0108*2014*000060 04 DE ABRIL DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.1 $ 108´368.139,00 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No 1 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. CONTRATO ADICIONAL No 2. 0108*2013*000048*01*7 19 DE MAYO DEL 2014¦ PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 2 TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 3. 0108*2013*000048*01*10 06 DE AGOSTO DEL 2014 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 3 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTRATO ADICIONAL No 4. 0108*2014*000048*000110 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALOR ADICIONAL No.4 $ 24.467.959,76 PLAZO CONTRATO ADICIONAL No. 4 QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS ACTA DE RECIBO FINAL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 ACTA DE LIQUIDACION 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ADECUACION ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTALUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 75065559 | Contrato 0108*2013*000054 Fecha: 20/08/2013 Valor. $50.059.188,00 Acta de Inicio 23/09/2013 Contrato Adicional No1 0108*2013*000131 30 /11/ 2013. Contrato adicional en tiempo de 10 días calendarios y en valor de $25.006.371,0 Acta de Recibo Final. 27/12/2013 Acta de Liquidacion 24/julio/2014. | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ORIENTAL, INCLUYE PASO URBANO POR SANTA LUCIA | DONADO ARCE & CIA S.A.S | INEICA LIMITADA (CONTRATO 0108*2013*000137) | SI |  | 580352454 | Contrato 0108*2013*000127 Fecha: 21/11/2013 Valor; $414.537.467,00 Acta de Inicio 13/12/2013 Adicional 1 No.0108*2013*000006 14/02/2014. En Plazo Veintidós (22) días calendarios y valor por ($165.814.987) Adicional 2 No.0108*2013*000132*01*6 30/05/2014. En Plazo Treinta días Calendarios Adicional 3 No.0108*2013*000132*01*8 30/7/ 2014. En Plazo Veinte días Calendarios Acta de Recibo Final 21/8/2014 Acta de Liquidación 3 de diciembre de 2014. | 2013 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA - JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | GNG INGENIERÍA S.A.S. ( CONTRATO 0108*2014*000002) | SI |  | 2384576852 | Contrato 0108*2013*000138 Fecha 6/12/2013 Valor: $1.956.660.059,00 Acta de Inicio 25/03/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 3/10/2014 Adicional en tiempo 30 días calendarios Contrato Adicional 0108*2014*000159 11 /11/2014 Adicional en valor por $ 427.916.793.55 y en tiempo 45 días calendarios Acta de Recibo Final. 19/12/2014 Acta de Liquidacion . 31/03/2015 | 2013 | VIAS | OBRA
DESMONTE DE LA SUBESTACION CAÑO ARENA EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FINTRA S.A | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 18002898 | Contrato 0108*2013*000143 Fecha: 23/12/2013 Valor: $18.002.898,0 Acta de Inicio 26/12/2013 Acta de Recibo Final. 28/12/2013 Acta de Liquidación: 24 de julio 2014 | 2013 | EMERGENCIA | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACION MARCELLY Y PARA DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESPLAZADOS Y/O VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | UNION TEMPORAL VIVIENDAS ATLANTICO 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40917364 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000012 ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 8 DE 2013 CANTIDAD DE ADICIONALES: 1 AD#1: 0108*2013*000034*PLAZO 20 DÍAS CALENDARIO VALOR: $13.556.914 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 1 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA CASA MAYOR MUNICIPIO DE PIOJO Y EL BARRIGON MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES | SI |  | 695485031 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000060 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL FELIPE OTALORA CUENTA CON:ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000013 PLAZO: 32 DÍAS CALENDARIO VALOR: $116.130.433 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ENERO 9 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
OBRAS ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | PABLO CORONELL GOENAGA/ JORGE MARIO DE VIVEROS /MERCEDES MUÑOZ | SI |  | 987052827 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000061 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000068 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA /JORGE MARIO DE VIVEROS/MERCEDES MUÑOZ ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 C CONTRATO ADICIONAL: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $207.552.950 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: ABRIL 7 DE 2015 . | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 616296653 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000062 NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:0108*2013*000069 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ZULUAGA , ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 2 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000063*01*6 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000024 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $129.117.999 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION PARCELAS EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/JORGE MARIO DE VIVIEROS | SI |  | 763342683 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000063 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS ACTA DE INICIO, FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONAL: 2 AD#1:0108*2013*000064*01*5 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO AD#2:0108*2014*000020 PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO VALOR: $195.300.269 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: MARZO 19 DE 2015. | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNCIPIO DE LURUACO ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 1019453315 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000073 NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROS #1: 0108*2013*000078*74*6 CANTIDAD DE CONTRATO ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2013*000078*01*8 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA - MUNICIPIO DE CANDELARIA Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/ JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 782229571 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000082 NÚMERO DE INTERVENTORIA: 0108*2013*000081 ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000077*01*10 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000053 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$167.750.914 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 5 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA MUNICIPIO DE LURUACO Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BEISBOL DEL CORREGIMIENTO DE PENDALES, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HM - TICOM | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 525803486.5 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000085 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 13 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000088*01*7 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000088*01*9 PLAZO: 20 DIAS CALENDARIO ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MAYO 14 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION "VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA J.C. S.A.S. | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 736314674 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000086 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000087*01*7 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000049 PLAZO: 35 DIAS CALENDARIO VALOR:$219.138.207 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: OCTUBRE 2 DE 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE MARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1174986130 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000094 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD , FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000061 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$333.270.565 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PSIOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 948042995 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000095 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000079 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$260.438.875 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 1172685053 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000096 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTIDAD DE OTORSI:1 NÚMERO DE OTROSI: 0108*2013*000098 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000073 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$156.904.420 AD#2: 0108*2014*000129 PLAZO: 15 DIAS CALENDARIO VALOR:$54.755.275 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: DICIEMBRE 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 887604561 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000097 ACTA DE INICIO, FECHA:OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$268.210.380 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 25 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 834065557 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000098 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000026 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$144.790.705 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 29 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 664874208 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000099 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*0000101 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$115.030.294 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BOILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 431359013 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000100 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000099 PLAZO:15 DIAS CALENDARIO VALOR:$75.515.208 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 2 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 928544792 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000105 ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000088 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$130.933.108 ACTA DE DE RECIBO FINAL NOVIEMBRE 4 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 626120408 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000106 FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000035 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$73.907.459 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL JUNIO 10 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 338314104 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000107 REPRESENTANTE LEGAL:SIGIFREDO RAAD ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000091 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$57.542.517 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MAYO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA-SENTEL LTDA | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 429333882 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000117 REPRESENTANTE LEGAL:SAMUEL OTALORA FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:0108*2013*000119 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000037 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$40.569.917 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 12 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MANATÍ - PUENTE AMARILLO, AGUADA DE PABLO - PUENTE AMARILLO - LAS COMPUERTAS, VILLA ROSA - LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - Y MALAMBO - CARACOLI - CORDIALIDAD | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 44428800 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000129 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 5 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PIOJO - AGUAS VIVAS, PIOJO - HIBACHARO - PALMAR DE CANDELARIA - CORDIALIDAD, CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS Y USIACURI - AGUAS VIVAS. | JORGE OMAR MENDOZA CACERES | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 42924700 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000130 SUPERVISOR: WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JORGE MENDOZA ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 29 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ABRIL 21 DE 2014 | 2013 | VIAS | OBRA
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000134 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE BOHORQUEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES MUÑOZ ARAGON | SI |  | 49826000 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000136 SUPERVISOR: MERCEDES DE MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL:HENRY GARCIA CUENTA CON: ACTA DE INICIO, FECHA:DICIEMBRE 12 DE 2013 ACTA DE DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 26 DE 2013 | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 990001LAS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSORCIO MALLA VIAL DEL ATLÁNTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | JUAN PLABO DEIK/MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 1058055200 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2010*000074 ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 14 DE 2010 CANTIDAD DE OTRO SI: 1 NÚMERO DE TR0 SI: 0108*2010*000085*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES: 5 AD#1: 0108*2010*000085*01*6 PLAZO 60 DÍAS AD#2: 0108*2012*000024 PLAZO: 4 MESES VALOR: $135.000.000 AD#3: 0108*2012*000009 PLAZO: 6 MESES VALOR:$120.000.000 AD#4: 0108*2013*000065 PLAZO: 4 MESES VALOR:$101.000.000 AD#5:0108*2010*000085*01*8 PLAZO:1MES ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: MARZO 15 DE 2013. | 2013 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑO DE VIAS, ESTUDIO DE RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION TURIPANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (SE REEMPLAZA EL CDP #325786 DE 2012 - SMC-SINF-014) | INEICA LIMITADA | JAIME MARTÍNEZ GONZALEZ | SI |  | 45996320 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000008 SUPERVISOR: JAIME MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO PLATA CUENTA CON: ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MARZO 12 DE 2013, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL FECHA: OCTUBRE 30 DE 2014. | 2013 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS, EN LAS SUB-REGIONES ORIENTAL, CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | PABLO CORONELL GOENAGA | SI |  | 49702448 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000031 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MATINEZ GALLEGO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: MAYO 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTA DE SUSPENSIÓN: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIP EN LA URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA EN EL MUNCIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GEOTECO S.A.S | MERCEDES IRINA MUÑOZ | SI |  | 49884640 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000032 SUPERVISOR: MERCEDES IRINA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MAURICIO GARCIA NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: ABRIL 25 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: MAYO 15 DE 2013. | 2013 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS SUBREGIONES METROPOLITANA Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ | SI |  | 49945400 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000033 SUPERVISOR: PABLO CORONELL GOENAGA/RAFAEL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: JUNIO 11 DE 2013 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL. FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2013. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA VEREDA PISA BARRO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000068 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 2 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000029 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$15.930.976 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JULIO 30 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA ELLECTRIFICACION DE LAS VEREDAS LA ISLA Y LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 54693072 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000069 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 3 CANTIDAD DE ACTAS DE SUSPENSION: 4 CANTIDAD DE ACTAS DE REINICIO: 4 CANTIDAD DE ACTAS MODIFICATIVAS: 2 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000072*01*5 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000025 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.231.024 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: JUNIO 20 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL TAMARINDO MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63995344 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000071 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 9 DE 2013 CANTIDAD DE ACTAS PARCIALES: 4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000074*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000021 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.284.384 ACTA DE RECIBO FINAL FECHA: AGOSOTO 5 DE 2014. | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS ROSA MARIA, FEDERICO CERVANTES, EL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA, DIECINUEVE DE MARZO Y FEDERICO CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/SANDRA TORRES |  | SI | 66910099 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000077 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/ SANDRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO JESUS SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 24 DE 2013 CANTIDAD DE OTROSI:1 OTROSI#1:0108*2013*000081*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000054 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$19.117.171 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA LA DOÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA Y NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y PATILLA MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 76013356 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000081 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVIEROS REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO GUILLERMO LOPEZ NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000083*01*6 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000052 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$28.252.165 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO GUAIMARAL WEN EL MUNICIPIO DE TUBARA Y OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPLAZA - PARQUE 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 62833766 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000091 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000093*74*4 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000093*01*5 PLAZO: 41 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2013*000033 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.039.902 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 12 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SAN JOSE DE SABANALARGA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION " VILLA ROSAS" EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERPARQUES 2013 | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 76793864 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000093 SUPERVISOR: ORLANDO POLO DEL CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2013 OTROSI:0108*2013*000095*74*5 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2013*000095*01*6 PLAZO: 34 DIAS CALENDARIO AD#2: 0108*2014*000051 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$32.000.000 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: JUNIO 9 DE 2015 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL BEJUCO, EL GATO,MAMONES Y PUENTE AMARILLO, MUNICIPIO DE MANATI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA | SI |  | 76540744 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000101 SUPERVISOR: RAFAEL JIMENEZ/GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 31 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000063 PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO VALOR:$27.443.976 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: MARZO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LOS OLIVOS,PATOQUERA,GUAIBANAL Y MACONDAL EN EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 41347968 | NÚMERO DE CONTRATO:0108*2013*000102 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA PARCELACION PELOTA EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 63723904 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000103 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA: OCTUBRE 2 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000027 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.294.584 ACTA DE RECIBO FINAL JULIO 30 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES Y LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 61847952 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000104 SUPERVISOR: GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO VALOR:$20.615.984 ACTA DE RECIBO FINAL DICIEMBRE 17 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA VEREDA EL DIQUITO - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO,LA CHIVERA Y ANDALUCIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | JORGE MARIO DE VIVEROS | SI |  | 67218752 | NÚMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000109 SUPERVISOR: JORGE MARIO DE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL:JAIRO SABAT TARUD NÚMERO DE TOMOS: 1 CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 12 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000042 PLAZO:30 DIAS CALENDARIO VALOR:$18.237.984 ACTA DE DE RECIBO FINAL AGOSTO 3 DE 2014 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS MALAMBO VIEJO, MONTECRISTO Y TAMBOR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  |  | 54530624 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000110 SUPERVISOR:WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000036 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$13.182.656 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLA LATA Y AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONASEL INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO |  |  | 61517708 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000111 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:SAMIR OKE CADAVID CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 20 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000038 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$20.169.740 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS LA LOMA DE CARRETO, LA SIERRA. SAN JACINTO Y EN UN SECTOR DE LAS MELLIZAS, MUNICIPIO DE SABANALARGA | PROINGES S.A.S. | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 75997778 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000112 SUPERVISOR:GUSTAVO PALENCIA REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 6 DE 2013 CANTODAD DE OTORSI:1 OTROSI#1: 0108*2013*000115 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:2 AD#1: 0108*2014*000078 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$26.822.745 AD#2: 0108*2013*000115*01*5 PLAZO:15 DIAS CALNEDARIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL ENERO 26 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO, BUENA ESPERANZA Y LA ARENOSA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762549 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000113 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL:JAMES MARTINEZ CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000102 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.516 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 73762550 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000114 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 C CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000089 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$24.587.517 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL MARZO 27 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS BARRIOS EL RECREO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ/WILLIAM CASTRO | SI |  | 47014229 | NUMERO DE CONTRATO: 0108*2013*000115 SUPERVISOR:RAFAEL JIMENEZ/WILLIAM CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LIMAS CUENTA CON:ESTUDIOS PREVIOS, ACTA DE INICIO, FECHA:NOVIEMBRE 1 DE 2013 CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES:1 AD#1: 0108*2014*000092 PLAZO:30 DIAS CALNEDARIO VALOR:$19.174.286 ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AGOSTO 12 DE 2015 | 2013 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 66845000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*00051, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2013, Contrato Adiconal No 0108*2014*000040 por valor de $38,570,000,00 Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Octubre 22 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | FINDETER | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 270000000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000012, Acta de Inicio de Junio 6 de 2014, | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI Y SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | SI |  | 697911162 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2013*000041, Acta de Inicio de Agosto 29 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2013*000039 por valor de $345,172,493,00, Acta de liquidacion Bilateral de Septiembre 18 de 2014 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 35960000 | Contrato No. 0108*2014*000081, No. Constacia Secop: 14-13-2695795 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 44.080.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000082, No. Constacia Secop: 14-13-2695830 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LURUACO Y ARIEL VILLA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ - LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ADOLFO SCHLEGEL & CIA S.A.S. | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 49.880.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000083, No. Constacia Secop: 14-13-2695843 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION DE PARQUES EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIBARCO, PITAL DE MEGUA Y CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 51.900.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000084, No. Constacia Secop: 14-13-2695854 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN “PARQUE NUEVA ESPERANZA”, SECTOR PLAYA MENDOZA, MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000085, No. Constacia Secop: 14-13-2695863 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LA LUNA Y MONTECARLO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 52.000.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000086, No. Constacia Secop: 14-13-2695872 , Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Julio 11 de 2014, Final: Agosto 25 de 2014, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 0108*2014*000126 | SI |  | 1296706262 | Contrato No. 0108*2014*000117, No. Constacia Secop: 14-1-122128, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 432.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 7 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | AR INGENIEROS LTDA 0108*2014*000127 |  | SI | 1236177118 | Contrato No. 0108*2014*000118, No. Constacia Secop: 14-1-122173, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 410.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101989530 | Contrato No. 0108*2014*000126, No. Constacia Secop: 14-13-2963145, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 30 de 2014, Final: Septiembre 14 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, fecha de Adiciones: 22 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO | AR INGENIEROS LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 101548080 | Contrato No. 0108*2014*000127, No. Constacia Secop: 14-13-2963011, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Octubre 31 de 2014, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: Noventa (90) dias calendario, Fecha de Adiciones: 8 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO | U.T. CANCHAS 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 355490290 | Contrato No. 0108*2014*000137, No. Constacia Secop: 14-11-2870827, Plazo: Sesenta (60) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Julio 17 de 2015, Adiciones: 95.180.453,00 , Prorrogas: Treinta (30) dias calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL COLEGIO DE LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE MANATI EN EL, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | E.P. CONSTRUCTORA LTDA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 46.800.000.00 | Contrato No. 0108*2014*000144, No. Constacia Secop: 14-13-3045687, Plazo: Quince (15) días calendario, Inicio: Noviembre 1 de 2014, Final: Agosto 4 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION NUEVA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000166, No. Constacia Secop: 14-13-3116902, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento cincuenta (150) días calendario, fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015-3 de Septiembre de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA - ATLANTICO | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 101991200 | Contrato No. 0108*2014*000167, No. Constacia Secop: 14-13-3117149, Plazo: Treinta y Cinco (35) días calendario, Inicio: Noviembre 27 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: 50.000.000,00 , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, Fecha de Adiciones: 21 de Enero de 2015-4 de Marzo de 2015-4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANIZACION NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA 2014 | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000167 | SI |  | 1478825368 | Contrato No. 0108*2014*000168, No. Constacia Secop: 14-1-125155, Plazo: Treinta y siete (37) días calendario, Inicio: Noviembre 25 de 2014, Final: Junio 22 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: ciento veinte (120) días calendario, fecha de Adiciones: 16 de Enro de 2015-24 de Febrero de 2015- 4 de Mayo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANIZACION VILLA MANATI, MUNICIPIO DE MANATI - ATLANTICO | UNION TEMPORAL MANATI 2014 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 246866287 | Contrato No. 0108*2014*000169, No. Constacia Secop: 14-11-3009546, Plazo: Veintinueve (29) días calendario, Inicio: Diciembre 3 de 2014, Final: Mayo 28 de 2015, Adiciones: 50.349.949,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMEINTO DE BOHORQUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL BOHORQUEZ | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 269635284 | Contrato No. 0108*2014*000170, No. Constacia Secop: 14-11-2932076, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Mayo 22 de 2015, Adiciones: 43,634,584,00 , Prorrogas: treinta (30) días calendario, Fecha de Adiciones: 18 de Marzo de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO ALGODONAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA | SI |  | 258015157 | Contrato No. 0108*2014*000171, No. Constacia Secop: 14-11-2932106, Plazo: Veintitres (23) días calendario, Inicio: Diciembre 9 de 2014, Final: Agosto 6de 2015, Adiciones: 47.359.281,00 , Prorrogas: Noventa (90) días calendario, Fecha de Adiciones: 20 de Abril de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN LA URBANIZACION “NUEVA CANDELARIA”, MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CANDELARIA | ALFREDO ANTONIO MUÑETON ABADIA 0108*2014*000166 | SI |  | 1465442521 | Contrato No. 0108*2014*000172, No. Constacia Secop: 14-1-125159, Plazo: Once (11) días calendario, Inicio: Diciembre 20 de 2014, Final: Noviembre 15 de 2015, Adiciones: 300.000.000,00 , Prorrogas: Ciento cincuenta (150) días calendario , Fecha de Adiciones: 10 de Junio de 2015-25 de Agosto de 2015 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000044, No. Constacia Secop: 15-13-3538938, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Marzo 19 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 136818488 | Contrato No. 0108*2014*000004 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000108 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.108.264,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 123274000 | Contrato No. 0108*2014*000114 Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000025 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $28.350.000 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000053 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $15.000.000,00 Acta de Recibo Final 21 de julio de 2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 126883171 | Contrato No. 0108*2014*000178 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000168 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $33.305.971 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000182*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONCEP S.A.S. | JORGE MARIO DE VIVERO |  | SI | 116913500 | Contrato No. 0108*2014*000179 FECHA DE INICIO DICIEMBRE 17 DE 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000142 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $23.382.700 Contrato Adicional 2 de plazo No 0108*2014*000183*01*6 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA JUAN MINA - LOS POCITOS, SECTOR K9+622 - LOS POCITOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA LOS POCITOS - Rep. Legal ROBERTO CARLOS DONADO ARCE | Contrato N° 0108*2014*000004 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Ltda., | SI |  | 2775181503.12 | Contrato No. 0108*2014*000003 Acta de Inicio 24 de Febrero de 2014 Acta de Recibo Final 05 de Septiembre de 2014 Contrato Adicional de plazo y Valor No 0108*2014*000109 06 de Agosto de 2014 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $391.927.335,00 Acta de Liquidación 09 de marzo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | CONTRATO No 0108*2014*000114 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SI |  | 1401854538 | Contrato No. 0108*2014*000103 OTROSI No. 0108*2014*000104*74*4 30 de julio de 2014 Cambio de beneficiario de la Póliza Acta de Inicio 23 de septiembre de 2014 Contrato Adicional 1 de plazo y Valor No 0108*2015*000023 27 de febrero de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $128.342.341,00 Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000054 06 de abril de 2015 Amplía plazo en 20 días y Adiciona Valor por $100.000.000,00 Acta de Recibo Final 25 de abril de 2015 Acta de Liquidación 11 de septiembre de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K27+400, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSTRUCTORA F.G. S.A. | CONTRATO No.0108*2014*000179 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |  | SI | 2001829549 | Contrato No. 0108*2014*000164 FECHA DE INICIO 17/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000167*01*6 29 de mayo de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000141 29 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $105.667.485,00 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000167*01*8 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL-TUBARÁ-EL VAIVÉN-PIOJÓ Y JUAN DE ACOSTA-SIBARCO EN EL K21+300, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | CONSORCIO CORREDORES VIALES | CONTRATO No. 0108*2014*000178 CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. |  | SI | 2101587520 | Contrato No. 0108*2014*000180 FECHA DE INICIO 26/12/2014 Contrato Adicional 1 de plazo No.0108*2014*000184*01*7 13 de julio de 2015 Amplía plazo en 30 días Contrato Adicional 2 de plazo y Valor No 0108*2015*000169 18 de agosto de 2015 Amplía plazo en 30 días y Adiciona Valor por $346.423.054,0 Contrato Adicional 3 de plazo No.0108*2014*000184*01*9 9 de noviembre de 2015 Amplía plazo en 10 días | 2014 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CHORRERA EN EL CORREDOR VIAL BARANOA - CHORRERA, JUAN DE ACOSTA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | GNG INGENIERÍA S.A.S. | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 245810496 | Contrato 0108*2014*000002 FECHA: 31/01/2014 Valor: $193.461.552,00 Otro Sí No 0108*2014*000002*74*5 14/02/2014 Contrato Adicional No 0108*2014*0000002*01*7 3/10/2014 Ampliación en tiempo por 30 días calendarios, sin valor. Contrato Adicional 0108*2014*0160 11 /11/2014 Ampliación en tiempo 45 días Calendarios y por Valor de $52.348.944 Otro Sí No 0108*2014*000160*39*5 10/12/2014 Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 31/03/2015 | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CANAL DE BEJUCO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, ATLANTICO | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS SUR DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 889032278 | Contrato 0108*2014*000096 Fecha: 15/07/2014 Valor: $889.032.278,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato 0108*2014*000095*39*5 24/9/2014 Otros sí, contratista renuncia al anticipo. Acta de Recibo Final. 6/12/2014 Acta de Liquidación. 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BONGUITO DE SANTA LUCIA, ATLANTICO, CARIBE | CONSORCIO VIA BONGUITO 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS | SI |  | 891649193 | Contrato 0108*2014*000097 Fecha: 15/07/2014 Valor: $891.649.193,00 Acta de Inicio 11/08/2014 Contrato No 0108*2014*000096*39*5 24/9/2014 Otro si, modificación Clausula Cuarta, contrato Inicial. Contrato Adicional No 1 0108*2014000096*01*6 4 /12/2014 Contrato adicional en tiempo, por 15 días calendarios Acta de Recibo Final. 23/12/2014 Acta de Liquidación 19/03/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE CARRILES DE EMPALME DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION NUEVA ESPERANZA CON LA AUTOPISTA AL MAR EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO NUEVA ESPERANZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | SI |  | 310236296 | Contrato 0108*2014*000122 Fecha: 26/09/2014 Valor: $310.236.296 Acta de Inicio 20/11/2014 Contrato Adicional No 0108*2013*000142*01*6 9/12/2014 Reducir el tiempo de Ejecución a 31 de Diciembre de 2014. Acta de Recibo Final. 30/12/2014 Acta de Liquidacion 27/04/2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  |  | 1125308045 | Contrato: 0108*2014*000141 Fecha de Inicio Diciembre 18 de 2014. Otro si No. 0108*2014*000143*39*39*4, Modificación del Plazo Octubre 31 de 2014. Contrato de Adicion en Tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE, PEATONAL EN LA RED VIAL NACIONAL, SECTOR MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014 | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 1125308045 | contrato: 0108*2014*000142 FECHA DE INICIO 18 DICIEMBRE DE 2014 Contrato adicional en tiempo 0108*2014*000143*01*08 Adición en Tiempo ( 50 días) 5 de mayo de 2015 | 2014 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE DOS UNIDADES DE PLANIFICACION UPR EN LOS CORREGIMIENTOS DE BOHORQUEZ MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ Y PUERTO GIRALDO PONEDERA, ATLANTICO, CARIBE | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52026000 | Contrato No.: 0108*2014*000011. Fecha de inicio: 12-mar-14. Plazo: 90 días. Acta final: 20 de mayo de 2014. Liquidado: 22-ago-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLANTICO, CARIBE | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | ORLANDO POLO DEL CASTILLO | SI |  | 40878795 | Contrato No.: 0108*2014*000066. Fecha de inicio: 16-jun-14. Fecha final: 14-ago-14. Liquidado: 15-oct-14. Plazo total: 60 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO EMPALMES VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA CON LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA SANTA LUCIA | EDAGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 690385700 | Contrato No.: 0108*2014*000115. Fecha de inicio: 6-0ct-14. Fecha final: 9-ene-15. Contrato adicional: No. 0108*2014*000203 de 24 de diciembre de 2014. Valor adicional: $224.832.002. Valor Total: $690.385.700. Plazo adicional: Hasta el 31 de diciembre de 2014. Liquidado: 9-may-15. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA - CARRETERA ORIENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | EDGAR ALTAMAR COLON | SI |  | 113125545 | Contrato No.:0108*2014*000120. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 12-dic-14. Liquidado: 31-dic-14. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA SEXTA ENTRADA Y MALAMBO CARACOLI CORDIALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49395597 | Contrato No.: 0108*2014*000131. Fecha de inicio: 10-nov-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS - LAS TABLAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49398270 | Contrato No.: 0108*2014*000132. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANTENIMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR Y CORDIALIDAD - PALMAR DE CANDELARIA - HIBACHARO - PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49399790 | Contrato No.: 0108*2014*000133. Fecha de inicio. 27-oct-14. Fecha final: 05-dic-14. Plazo: 60 días. | 2014 | VIAS | OBRA
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNCICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ERICK RICARDO RADI SAGBINI | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 41659247 | Contrato No.: 0108*2014*000143. Fecha de inicio: 12-nov-14. Fecha final: 18-mar-15. Liquidado: 25-mar-15. Valor inicial: $29.995.239. Plazo inicial 45 días, Valor adicional: $11.666.831, Valor Total: $41.662.070. Valor ejecutado: $41.659.247. Plazo total: 50 días calendario. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS DE PERONILLA Y CASA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 686995453 | Contrato No.: 0108*2014*000145. Fecha de inicio: 9-dic-14. Plazo inicial: 60 días. Valor inicial: $458.995.453. Adicional: $228.000.000. Valor total contratado: $686.995.453. Plazo adicional: 60 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones |  | SI | 1004044920 | Contrato No.: 0108*2014*000158. Plazo total: 203 días. Fecha de inicio: 9-dic-14. Fecha final: 15 de nov de 2015. Valor inicial: $681.744.920. Valor adicional: $322.300.000. Valor total contratado: $1.004.044.920. Falta por ejecutar 10%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS EN LA CARRERA 11 BARRIO LA CANCHA CORREGIMIENTO DE HIBACHARO MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | FELIPE ALBERTO ESCALANTE | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 52256360 | Contrato No.:0108+2014*000162. Fecha de inicio: 24-nov-14. Plazo: 30 días. Terminó las obras. Está suspendido desde dic 4 de 2014 por trámites en electricaribe. Valor contratado: $52.256.360. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNCIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA SABAT TARUD S.A.S | Coisi Ltda. Construcciones de Ingeniería y Soluciones(Cto. 175/14) |  | SI | 1499371186 | Contrato No.: 0108*2014*000163. Fecha de inicio: 09-dic-14. El Plazo inicial del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2014 (23 días). Plazo adicional 1: 60 días. Plazo adicional 2: 45 días. Plazo total: 128 días. Valor inicial: $1.462.171.186. Valor adicional: $37.200.000. Valor Total: $1.499.371.186. Fecha final: 28 de noviembre de 2015. Avance físico: 22%. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | OBRA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL- CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ALGODONAL 2014 | Consorcio K10 Sur. Integrantes: Concep S.A.S.(50%) y Servinc Ltda.(50%) | SI |  | 1523516890 | Contrato No.: 0108*2014*000165. Fecha de inicio: 18-dic-14. Valor del contrato: $1.464.692.410. Plazo inicial: 90 días. Contrato adicional No. 0108*2015*000101 de 29 de mayo de 2015: Valor adicional: $58.824.480. Valot total: $1.523.516.890. Plazo adicional 30 días. Plazo total: 120 días. Adicional 2: Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 150 días. Fecha final: 10 de agosto de 2015. Pendiente liquidar. Supervisor: Gustavo Palencia Castillo. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS DE ADECUACION TERRENO URBANISTICO LAS COMPUERTAS, SEGUNDA ETAPA | MOVICONSTRUCCIONES S.A.S | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51995580 | Contrato No. 0108*2014*000199. Fecha de inicio: 22-dic-14. Fecha final: 29-dic-14. Plazo: 10 días. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
ADECUACION CALLE 6 ENTRE LA CARRETERA SANTA LUCIA - ORIENTAL Y LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000206. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIAS | OBRA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 45810940 | Contrato No. 0108*2014*000207. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 09-ene-15. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2014. | 2014 | VIVIENDA | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORRAL DE SAN LUIS Y ELECTRIFICACION DE LA VEREDA BAJO LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 67961137 | Contrato No. 0108*2014*000008. Fecha de inicio: 25-mar-14. Fecha final: 19-may-14. Liquidación: 28-mar-15. Valor inicial: $43.961.337. Contrato adicional: Valor adicional: $24.000.000. Valor total: $67.961.337. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 6 meses. Plazo total 10 meses. El contrato vence el 24 de febrero de 2016. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 77757120 | Contrato Matriz: 0108*2014*000058. Feha de inicio: 17-may-14. Fecha final: 21-ago-14. Liquidación: 1-sept-14. Valor inicial: $51.838.080. Contrato adicional: 0108*2014*000098. Valor adicional. $25.919.040. Valor ejecutado: $77.755.120. Plazo total 90 días calendario. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 93887500 | Valor Contrato: $93.887.500. Fecha de inicio: 4-ago-14. Plazo: 150 días calendario. Supervisor: Orlando Polo del Castillo. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA LA DOTACION ADECUACION DEL PARQUE LAS TRINITARIAS CALLE 57 D CON CARRERA 24 BARRIO LAS TRINITARIAS DE SOLEDAD ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000116 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 14747544 | Contrato No. 0108*2014*000067. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $14.747.544. Plazo 90 días. Está soportado en un convenio con la Alcaldía de Soledad. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE DE LA URBANIZACION LAS NUBES DE SOLEDAD, CONVENIO 0108*2013*000084 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 15293556 | Contrato No. 0108*2014*000168. Fecha de inicio: 27-oct-14. Valor contratado: $15.293.556. Plazo 90 días. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE LA MARIA Y GILBERTO MARENCO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 0108*2013*000120 | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | ORLANDO POLO DEL CASTILLO |  | SI | 28587521 | Contrato No. 0108*2014*000069. Fecha de inicio: 23-may-14. Valor: $28.587.521. El plazo inicial es de 90 días calendario. | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NO 990001 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL CONSORCION MALLA VIAL DEL ATLANTICO | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA | MILEVA LUBO FRANCO |  |  | 520627488 | Contrato No. 0108*2014*000128. Valor del contrato: $520.627.488. Fecha de inicio: 15-oct-14. Plazo inicial: 24 meses. Se han presentado a 19 de JUNIO de 2015, 8 actas parciales. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO EMPALME VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 46799910 | Contrato No.: 0108*2014*000130. Fecha de inicio: 14-oct-14. Fecha final: 15-ene-15. Liquidación: 26-jun-15. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA PELOTAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000175. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000178*39*4 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago. Contrato adicional No. 0108*2015*000178*01*5 de 13 de julio de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario y se incluye al municipio de Santa Lucía. Plazo total 143 días. Supervisor: Rafael Jimenez López. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA RAMAL CAVICA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 51995840 | Contrato No.: 0108*2014*000176. Fecha de inicio: 9-dic-14. Valor inicial: $51.995.840. Plazo inicial: hasta el 31 de diciembre de 2014. Otrosi No. 0108*2014*000179*39*5 de 30 de diciembre de 2014: se modifica la forma de pago, está sin firmar este otrosi. Contrato adicional No. 0108*2015*000179*01*6 de 1 de abril de 2015. Plazo adicional: 120 días calendario. Plazo total 143 días. | 2014 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA SANTA LUCIA- ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, SECTOR ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ, TRAMO DEL K 10+500 AL K11+665, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO K10 SUR | GUSTAVO PALENCIA CASTILLO | SI |  | 111572512 | Contrato No. 0108*2014*000190. Fecha de inicio: 18-dic-14. 2015 está sin firmar. Fecha final: 10 de agosto de 2015. | 2014 | VIAS | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ATLANTICO | Armando JoséRodriguez Juliao | JAVIER CORONADO VITTORINO | SI |  | 25978200 | Contrato No. 0108*2014*000087. Contratista: Armando José Rodriguez Juliao. Interventor: Javier Coronado Vittorino. Fecha de inicio: 11-jul-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 20-nov-14. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51948000 | Contrato No. 0108*2014*000112. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 06-oct-14. Fecha final: 21-oct-14. Contratista: Ecovias S.A.S. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Ecovias S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2014*000113. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 6-oct-14. Fecha final: 21-oc-14. Plazo: 15 días. | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIO DE CONDICIONES ACTUALES Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA RENOVABLES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTCO | Prroyecta de la Costa y Cia Ltda. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 28305508 | Contrato 0108*2014*000135. Contratista: Proyecta de la Costa y Cia Ltda. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22-oct-14. Fecha final: 10-nov-14. Plazo: 15 días. Liquidado: 22-jul-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
DISEÑO SEÑALIZACION VARIANTES VIA TUBARA - EL VAIVEN - PIOJO Y JUAN DE ACOSTA - CHORRERA Y VIAS POLONUEVO - PITALITO Y LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Coinco de Colombia S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 12000000 | Contrato No. 0108*2014*000136. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 30-oct-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 14-nov-14. Liquidado: 14-ene-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LICENCIAS URBANISTICAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 43326000 | Contrato No. 0108*2014*000153. Fecha de inicio: 13-nov-14. Fecha Final: 08-ene-15. LIquidado: 4-mar-15. Plazo inicial 90 días, modificado con otorsi No. 0108*2014*000154*39*3, hasta el 31 de diciembre de 2014. Plazo modificado: 49 días calendario.. Interventor: Jaime Martínez González. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA LA PEÑA - AGUADA DE PABLO | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 49959368 | Contrato No. 0108*2014*000173. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVAS - VILLA LATA | Coinco de Colombia S.A.S. | MILEVA LUBO FRANCO | SI |  | 50000000 | Contrato No. 0108*2014*000174. Contratista: Coinco de Colombia S.A.S. Interventor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 1-dic-14. Plazo: 15 días. Fecha final: 13-abril-15. Liquidado: 16-feb-15 | 2014 | VIAS | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS PARA LOS PROYECTOS URBANISTICOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LEÑA, CARRETO, SAN JOSE DE SACO Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | RGA Soluciones Ltda. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 51991200 | Contrato No. 0108*2014*000183. Contratista: RGA Soluciones Ltda. Interventor: Rafael Jimenez López. Fecha de inicio: 5-dic-14. Plazo: 15 días hábiles. Fecha final: 15-dic-14. Liquidado: 6-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Jaime Jesús Gauna Quiñones | JAIME MARTINEZ GONZALEZ | SI |  | 52000000 | Contrato No. 0108*2014*000189. Fecha de inicio: 15-dic-14. Fecha final: 12-feb-15. Plazo: 15 días. Contratista: Jaime Jesús Gauna Quiñones. Interventor: Jaime Martínez González. Liquidado: 15-mayo-15 | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SUELOS, HIDRÁULICOS, VÍAS Y UNIDES HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA. | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000195. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 14-ago-15. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. Liquidación pendiente. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE MANATI | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 76999900 | Contrato No. 0108*2014*000196. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-2015. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000197. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 29-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, SUELOS, HIDRAULICOS, VIAS Y UNIDADES HABITACIONALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA | Gerencia e Ingeniería Civil S.A. | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 51999900 | Contrato No. 0108*2014*000198. Contratista: Gerencia e Ingeniería Civil S.A. Fecha de inicio: 30-dic-14. Fecha final: 12-nov-15. Valor inicial: $51.999.900. Adicional: $25.000.000. Valor Total: $76.999.900. Plazo: 15 días. Interventor: William Castro Cochez. | 2014 | VIVIENDA | ESTUDIOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ - SANTA LUCIA - MANATI - SUAN Y LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Proincelet S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 52300000 | Contrato No. 0108+2014*000204. Contratista: Proincelect S.A.S. Fecha de inicio: 31-dic-14. Plazo: 10 días. Fecha final: 24-abril-15. Interventor: Rafael Jimenez López. Liquidación: 24-ago-15. | 2014 | ELECTRIFICACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE EN LOTE DE MATADERO VIEJO LOCALIZADO EN LA CALLE 14 CON CARRERA 12 Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LAS CALLES 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 18240768 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000070, Acta de Inicio del 20 de Mayo de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 101989530 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000125, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000127 del 25 de junio de 2015, por valor de $50.000.000.00 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | OSCAR IVAN MERCADO HOYOS | SI |  | 930402554 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000116, Acta de Inicio de Octubre 31 de 2014, Contrato Adicional No 0108*2015*000128 del 25 de junio de 2015, por valor de $400.000.000.00, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato de Agosto 10 de 2014 | 2014 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
ADECUACION REPARACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LICORES Y CIGARRILLOS DECOMIZADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO | INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S | WILFRIDO MALDONADO PEÑA | SI |  | 49491585 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2014*000161, Acta de Inicio Nov 24 de 2014, Acta de liquidacion Bilateral del Contrato Septiembre 16 de 2015 | 2014 | INSTITUCION | OBRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 471011040 | PROCESO: CM-SINF-002-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000026, VALOR $ 471.011.040,00, PLAZO: OCHO (8) MESES. MARZO 2 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000023*39*5, ABRIL 24 DE 2015; MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE NUEVE (9) MESES. CONTRATO No. 0108*2015*000023*01*6, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. NOVIEMBRE 5 DE 2015 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | WSP SERVICIOS SAS | ING. CIRA PIEDRAHITA CÉSPEDES | SI |  | 479102040 | PROCESO: CM-SINF-001-2015. CONTRATO No. 0108*2015*000029, VALOR $ 479.102.040,00, PLAZO: NUEVE (9) MESES. MARZO 11 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORDIALIDAD - EMPALME VIA BARANOA - USIACURI EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000026) | SI |  | 8588364621 | PROCESO: LP-SINF-024-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000016, VALOR $ 7,897,126,637.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000005*39*10, MARZO 18 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 10 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000005*01*11, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000182, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $343,437,492,00. SEPTIEMBRE 14 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000218, ADICIÓN 3, PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y VALOR ADICIONAL: $346,800,492,00. Nov 5 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA POLONUEVO - PITALITO - MALAMBO, ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL | WSP SERVICIOS SAS (CONTRATO No. 0108*2015*000029) | SI |  | 7342884702 | PROCESO: LP-SINF-026-2014. CONTRATO No. 0108*2015*000018, VALOR $ 7,310,884,702.00, PLAZO: SEIS (6) MESES. FEBRERO 18 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*4, FEBRERO 27 DE 2015. ACTA DE INICIO, MARZO 26 DE 2015. OTROSI No. 0108*2015*000015*39*9, AGOSTO 3 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000015*01*10, ADICIÓN 1, PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DÍAS. SEPTIEMBRE 7 DE 2015. CONTRATO No. 0108*2015*000209, ADICIÓN 2, VALOR ADICIONAL: $32,000,000,00. OCTUBRE 22 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE CORREGIMEINTO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000084, No. Constacia Secop: 15-13-3709234, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE VERDE, CORREGIMIENTO DE SIBARCO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PITAL DE MEGUA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | BETSY DE PIÑERES ALGARIN | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 45200000 | Contrato No. 0108*2015*000086, No. Constacia Secop: 15-13-3709105, Plazo: Cuatro (4) Meses, Inicio: Mayo 13 de 2015, Adiciones: 15.000.000,00 , Prorrogas: Dos (2) meses | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARQUE Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLANTICO | CONSORCIO CARRETO 2015 | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 339248912 | Contrato No. 0108*2015*000165, No. Constacia Secop: 15-11-3910519, Plazo: Sesenta (60) Dias Calendario, Inicio: Agosto 24 de 2015, Adiciones: 112.000.000,00 , Prorrogas: Sesenta (60) días calendario, Fecha de Adiciones: 27 de Octubre de 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO PLAZA MCO | CONSORCIO RC-JET 0108*2015*000177 |  | SI | 1383481673 | Contrato No. 0108*2015*000166, No. Constacia Secop: 15-1-140145, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
INTERVENTRORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA – PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177, No. Constacia Secop: 15-13-4153453, Plazo: Ochenta y siete (87) Dias Calendario, Inicio: Octubre 6 de 2015, Adiciones: Ninguna , Prorrogas: Ninguna calendario | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AL PUERTO DE SAN BARTOLO, MUNICIPOO DE SABANAGRANDE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | JORGE ALBERTO ARROYO ARROYO | JORGE MARIO DE VIVERO | SI |  | 51969160 | Contrato No. 0108*2015*000178 FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 ACTA FINAL 27 DE OCTUBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS BARRANQUILLA JUAN MINA LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | GUILLERMO ARIZA JIMENEZ | N/A. (SUPERVISOR: JORGE DE VIVERO) | SI |  | 38778207 | Contrato No. 0108*2015*000096 FECHA DE INICIO JUNIO 16 DE 2015. FECHA DE FINALIZACION JULIO 10 DE 2015. | 2015 | VIAS | OBRA
RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARÁ, EL VAIVÉN, PIOJÓ, DESDE EL K1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO EN EL K0+650 Y EN EL K1+250, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCTORA FG S.A | CONTRATO No. 0108*2015*000133 CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO Rep. Legal JAIME FONSECA LUQUE |  | SI | 13053616433 | Contrato No. 0108*2015*000126 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2015 FECHA DE FIN PROYECTADA: 10 FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | SANDRA TORRES BARRIOS |  | SI | 285194700 | Contrato No.0108*2015*000104. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 06-feb-2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. CONTRATO No.0108*2014*000104 |  | SI | 4516687301 | Contrato NO.0108*2015*000102. Fecha de inicio 6-jul-2015. Finalización proyectada 01-ene-2016 | 2015 | VIAS | OBRA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS 1. RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL, TUBARA, EL VAIVEN, PIOJO, DESDE EL K 1+000 HASTA EL K25+250 Y JUAN DE ACOSTA - SIBARCO EN EL K0 + 650 Y EN EL K1+250 2. MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+716 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO | JAVIER CORONADO VITTORINO |  | SI | 1020658328 | CONTRATO 0108*2015*000133 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS,AGUAS VIVAS, VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO, LA PEÑA,AGUADA DE PABLO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, SANTA LUCIA, LA ISLA, SUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIAS DEL ATLANTICO | CONTRATACION DEL INVIAS |  | SI | 14997950201 | Contrato 0108*2015*000008 ACTA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 0108*2015*000170 POR $1.500.000.000 E N EJECUCION FECHA PROGARAMADA DE TERMINACION 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 2015 | VIAS | OBRA
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL LOS POCITOS - YE DE GUAIMARAL DEL K 30+713 AL K36+880 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL CORREDOR VIAL LOS POCITOS | CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO ( CONTRATO 0108*2015*000133) |  | SI | 20562284947 | CONTRATO 0108*2015*0000132 FECHA DE INICIO 16 JULIO DE 2014 FECHA DE FINALIZACIÓN 10 DE FEBRERO DE 2016 | 2015 | VIAS | OBRA
CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO LA GLORIA DC . Integrantes: Orlando donado y Cia Ltda.(70%) y Convias S.A.S. (30%) | Consorcio A y J Ingenieros 2015. |  | SI | 1110041009 | Contrato No. 0108*2015*000004. El avance de obra de 90%($913.334.379,33), es a fecha 26 de agosto de 2015(Parcial 3). Valor total: $1.110.041.009. Fecha de inicio: 30-mar-15. Plazo total 120+105= 225 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN DISTINTOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL VIVIENDA SALUDABLE MALAMBO. Integrantes: Samuel Roncallo Durán (50%) y Fundación para el medio ambiente y desarrollo del Caribe. (50%). | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 307779305.47 | Contrato No. 0108*2015*000007 Valor inicial: $237.792.842. Contrato adicional No. 0108*2015*000131. Valor adicional: $70.000.000). Valor Total: $307.792.842. Plazo inicial: 60 días. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 90 días. Fecha de inicio: 02-feb-15. Fecha final: 25-sep-15. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
INETERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S | WILLIAM CASTRO COCHEZ | SI |  | 48600000 | Contrato No. 0108*2015*000011. Fecha de inicio: 16-mar-15. Fecha final: 13 de junio de 2015. Plazo: 90 días. El contrato no tiene el acta final archivada. Supervisor: William catsro Cochez | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL PRO COLEGIOS 2014. Antonio Escorcia Navarro (50%) y Constructora Yacamán Vivero (50%). | Consorcio Ceilsas 2015. |  | SI | 11538521641 | Contrato No. 0108*2015*000015. Valor inicial: $9.394.982.246,34. Plazo inicial: 7 meses. Supervisor: Mileva Lubo Franco. Fecha de inicio: 22 de mayo de 2015. Acta modificativa 1 de 10 de agosto de 2015. Otrosi 1 de 10 de sept de 2015. Contrato adicional 1 No. 0108*2015*000175. Valor adicional: $637.017.754. Valor total: $10.032.000.000,34. Contrato adicional 2 No. 0108*2015*000198 de 9 de oct de 2015. Valor adicional: $1.506.521.641. Valor total: $11.538.521.641,34. | 2015 | EDUCACION | OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - SANTA LUCIA ETAPA 1 | DONADO ARCE & CIA S.A.S | Coinco de Colombia S.A.S. |  | SI | 2469801506 | Contrato No. 0108*2015*000017. Fecha de inicio: 16-mar-15. Folios: 695. Valor Total contratado: $2.469.801.506. Plazo: 2 meses. Otrosíes: 3. Actas modificativas: 1. Adicionales: 0. | 2015 | VIAS | OBRA
FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS Y ELABORACION DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS, PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | SI |  | 51852000 | Contrato No. 0108*2015*000035. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. | 2015 | VIVIENDA | ESTUDIOS
FORMULACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO, PROYECTO URBANISTICO Y ELABORACION DE LA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACION, PARA EL PROYECTO " CIUDADELA EDUCATIVA " DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTCO | HERNANDO RAFAEL FRANCO CARBONELL | ISRAEL CABRERA CARDENAS | Si |  | 51968000 | Contrato No. 0108*2015*000036. Fecha de inicio: 06-abr-15. Fecha final: 04-jun-15. Plazo: 60 días. . Interventor: Israel Cabrera. | 2015 | EDUCACION | ESTUDIOS
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 71991200 | Contrato No. 0108*2015* 000037. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 28-abr-15. Valor incial: $51.991.200. Valor adicional: 20.000.000. Valor Total: $71.99.200. Plazo inicial: 120 días. Plazo adicional: 30 días Plazo total: 150 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LAS FRIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 24704520 | Contrato No. 0108*2015* 000038. Fecha de inicio: 06-abr-15. Suspensión 1: 11-abr-15. Gestiones en electricaribe. Valor incial: $24.704.520. Plazo inicial: 4 meses. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL Y RECUPERACION VIA DE ACCESO A PALMAR DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 35124000 | Contrato No. 0108*2015*000043. Valor: 35.124.000. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 20-may-15. Suspensión 1: 28-ago-15. Suspendido. | 2015 | VIAS | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE ATLANTICO | OTONIEL SUAREZ MOLINA | JOSE DEVIA MENA |  | SI | 34846400 | Contrato No. 0108*2015*000045. Valor: 34.846.400. Plazo: 4 meses. Fecha de incicio: 23-abril-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS MANGUITOS Y MARCOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROINGES S.A.S. | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 49996000 | Contrato No. 0108*2015*000046. Valor inicial: $49.996.000. Fecha de inicio: 22-abr-15. Plazo: 120 días. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE " LA CANDELARIA " EN EL MUNCIPIO DE GALAPA - ATLANTICO | OM Construcciones Interventorías S.A.S. | JOSE DEVIA MENA | SI |  | 77840640 | Contrato No. 0108*2015*000050. Valor inicial: $51.893.760. Plazo: 4 meses. Contrato adicional No. 0108*2015*000205. Valor adicional: $25.946.880. Valor total: $77.840.640. Fecha de incicio: 27-abril-15. Plazo adicional: 2 meses. Plazo total: 6 meses.Fecha final: 21-dic-15. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO URBANIZACION LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO A & J INGENIEROS 2015 | JAIME MARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 35612081 | Contrato No. 0108*2015*000051. Plazo: 4 meses. Fecha de inicio: 30-Mar-15. Fecha final: 30-jul-15. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
SUMINISTRO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CERCAR DE LA COSTA LIMITADA | FRANCISCO ALCALA BUSTAMANTE | SI |  | 1489400120 | Contrato No. 0108*2015*000079. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 10-jul-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DE PITALITO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYA MENDOZA MUNICIPIO DE TUBARA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO CEILSAS 2015. Integrantes: Orlando Díaz gómez (30%) y Tito Velasquez Becerra (70%). | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 499992480 | Contrato No. 0108*2015*000081. Valor inicial: $499.992.480. Plazo: 9 meses. Fecha de inicio: 20-may-15. Fecha final:19-feb-16. Supervisor: Mileva Lubo | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 299990500 | Contrato No. 0108*2015*000094. Plazo: 8,5 meses. Fecha de inicio: 01-jul -15. Fecha final: 16-mar-16. Otrosi 1 de 7 de sep de 2015. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
DEMOLICION TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARRETO MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLANTICO | GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ | WILLIAM CASTRO COCHEZ |  | SI | 21241110 | Contrato No. 0108*2015*000095. Valor inicial: $14.241.110. Fecha de inicio: 03-jun-2015. Fecha final: 02-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000106. Valor adicional: $7.000.000. Valor total: $21.241.110. Plazo: 30 días. Liquidación pendiente. Supervisor: William Castro Cochez. | 2015 | EMERGENCIA | OBRA
OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL SANTO TOMAS 2015 | CONSORCIO INTERINSTITUCION SANTO TOMAS |  | SI | 5699962892 | Contrato No. 0108*2015*000098. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 02-jul-15. Fecha final: 02-ene-16. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Francisco Alcalá Bustamante | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ | SI |  | 44736000 | Contrato No. 0108*2015*000103. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 18-jun-15. Fecha final: 04-sep-15. Supervisor: Rafael Jimenenz López. Liquidación pendiente. | 2015 | VIVIENDA | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI " JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL DE BARANOA, ATLANTICO, CARIBE" | HIDRAULITSINU S.A.S | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39991000 | Contrato No. 0108*2015*000130. Valor Contrato: $39.991.000. Plazo: 6 meses. Otrosi de 10 de ago de 2015. Plazo modificado: 4 meses. Fecha de inicio: 12-ago-15. Fecha final: 11-dic-15. Supervisor: Luis carlos Pacheco García. | 2015 | EDUCACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MINIFUTBOL LA FLORIDA EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 14993000 | Contrato No. 0108*2015*000134. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-jul-15. Fecha final: 20-oct-15. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA, GALAPA, POLONUEVO, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1456605504 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1483579680 | Contrato No. 0108*2015*000136. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 17-sept-15. Fecha final: 14-ene-16. Supervisor: Marlon Sierra Lara. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS URBANIZACIONES LAS COMPUERTAS ( MUNICIPIO DE MANATI ) Y NUEVA ESPERANZA ( MUNICIPIO DE TUBARA ) DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | L.C. ALFA CONSTRUCCIONES S.A.S | JAIME ARTINEZ GONZALEZ |  | SI | 439418019 | Contrato No. 0108*2015*000137. Plazo: 90 días. Fecha de inicio: 31-jul-15. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Contrato adicional No. 0108*2015*000196. Valor adicional: $146.000.000. Valor Total: $439.418.019. Plazo adicional: 30 días. Plazo total: 120 días. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | VIVIENDA | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO Y PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES ICBF 2015 | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1416923025 | Contrato No. 0108*2015*000138. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 30-jul-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, JUAN DE ACOSTA, LURUACO, PALMAR DE VARELA, PONEDERA, TUBARA Y USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | PROMOTORA EL CAMPIN S.A | Consorcio Hogares Comunitarios |  | SI | 1403492475 | Contrato No. 0108*2015*000139. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 26-ago-15. Supervisor: Jaime Martínez González. | 2015 | NIÑEZ | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1255332055 | Contrato No. 0108*2015*000146 Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 28-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN LA VEREDA MARAMARA EN EL MUNCIPIO DE BARANOA ATLANTICO | FSCR INGENIERIA S.A.S | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 875083712 | Contrato No. 0108*2015*000147. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO EN EL MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1008307256 | Contrato No. 0108*2015*000148. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II, MUNICIPIO DE TUBARA | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 680184066 | Contrato No. 0108*2015*000149. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA METALICA Y NORMALIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y DISPONIBILIDAD DE CARGA EN LA INSTITUCION TECNICA EDUCATIVA SAN PABLO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ANTONIO MARIO LOPEZ RESTREPO | MILEVA LUBO FRANCO |  | SI | 441573594 | Contrato No. 0108*2015*000151. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 15-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 10-sep-15. Supervisor: Mileva Lubo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO MUNICIPIO DE MANATI | DIMEL INGENIERIA S.A | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1058106434 | Contrato No. 0108*2015*000152. Plazo: 120 días. No tiene archivada en la carpeta el acta de inicio. Acta de aprobación de pólizas: 27-ago-15. Supervisor: Angel Quintana | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LAS VEREDAS PONCHE I Y MATADERO; VEREDAS PONCHE II Y AHUYAMAL; VEREDEDA PUENTE AMARILLO AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE MANATI, VEREDAS LA DOÑA II MUNICIPIO DE CANDELARIA - LAS PALMITAS MUNICIPIO DE BARANOA Y SAN JOSE - SAN GIL ( CAMPECHE ) MUNICIPIO DE BARANOA, VEREDA MARAMARA MUNICIPIO DE BARANOA; VEREDA SAN PABLO MUNICIPIO DE POLONUEVO; VEREDA ALTAMIRA, ETAPA II MUNICIPIO DE TUBARA, Y NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ATLANTICO | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). | Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. |  | SI | 700000000 | Contrato No. 0108*2015*000153. Plazo: 6 meses. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 27-feb-16. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana y/o Jaime Martínez González. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
NORMALIZACION DE REDES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 7 DE AGOSTO MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - PORTAL DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y LOS TRUPILLOS MUNICIPIO DE PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 689534639 | Contrato No. 0108*2015*000154. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 24-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
NORMALIZACION REDES DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | UNION TEMPORAL EFITEK | UNION TEMPORAL P.R. Integrantes: RGA Soluciones Ltda. (50%) y Proinges SAS (50%). |  | SI | 1414408036 | Contrato No. 0108*2015*000159. Plazo: 120 días. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 25-ago-15. Supervisor: Angel Quintana Sabogal. | 2015 | ELECTRIFICACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ Y AGUADA DE PABLO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO | ITC INGENIERIA S.A.S | VANESSA OLIVO PARRA |  | SI | 25582060 | Contrato No. 0108*2015*000171. Plazo: 3 meses. No tiene acta de inicio archivada. Supervisor: Vanessa carolina Olivo Parra. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA INSTITUCION EDUCATIVA CODESA Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO SABANALARGA DC | Ingeniería de Proyectos SAS |  | SI | 1346871682 | Contrato No. 0108*2015*000176. Plazo: 4 meses. Otrosi No.1 de 5 de octubre de 2015. Plazo modificado: Hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 27-ago-15. fecha final: 26-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 07-oct-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTEREVENTORIA DE LAS OBRAS : CONSTRUCCION DE LA PLAZA - PARQUE EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SALGAR, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | CONSORCIO RC-JET | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |  | SI | 39785680 | Contrato No. 0108*2015*000177. Plazo: 4 meses. Otrosi 1 No. 0108*2013*000181*39*3 de 06 de oct de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 06-oct-15. Acta de aprobación de pólizas: 06-oct-15. Luis carlos Pacheco. | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION MAXIMO MERCADO EN EL MUNCIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | INP Ingeniería de proyectos. |  | SI | 4099028830 | Contrato No. 0108*2015*000179. Plazo: 120 días. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. No tiene acta de inicio en la carpeta. Acta de aprobación de pólizas: 22-sep-15. Supervisor: Mileva Lugo Franco. | 2015 | EDUCACION | OBRA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS (BAÑO - COCINA) PARA LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS | MARLO SIERRA LARA |  | SI | 288741400 | Contrato No. 0108*2015*000180. Plazo: 4 meses. Otrosi No. 0108*2013*000181*39*4 de 17 de sep de 2015 para modificar el plazo, el cual quedó hasta el 31 de diciembre de 2015. Fecha de inicio: 17-sep-15. Acta de aprobación de pólizas: 16-sep-15. Marlon Sierra Lara | 2015 | NIÑEZ | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA VUELTA LEÑA MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO REDES ELECTRICAS VUELTA LEÑA . Integrantes: GHJ Ingeniería SAS (50%) y Ingeniería Eficiente, eficaz y efectiva SAS (50%). | RAFAEL JIMENEZ LOPEZ |  | SI | 47536800 | Contrato No. 0108*2015*000181. Plazo: 3 meses. Fecha de inicio: 21-sep-15. fecha final: 20-dic-15. Acta de aprobación de pólizas: 21-sep-15. | 2015 | ELECTRIFICACION | INTERVENTORIA
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMEINTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS | WILFRIDO MALDONADO | SI |  | 799425600 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000027, Acta de Inicio del 16 de Marzo del 2015 | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | A CONSTRUIR S.A. | INGENIERIA DE PROYECTOS SAS |  | SI | 22699610000 | Contenido de la Carpeta: Contrato No 0108*2015*000014, Acta de Inicio Marzo 16 de 2015, Contrato Adicional No 0108*2015*000 por valor de $7,500.000,000,00 En ejecución | 2015 | RECREACION Y DEPORTE | OBRA
|  | VALOR TOTAL DE CONTRATO |  |  | 7943764282.47
|  | NUMERO TOTAL DE CONTRATOS |  |  | 19
Note on F34: storres: Verificar Adicional 0108*2014*000201