## ALBERGUES
Forma DEG-020
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __2012________
1.1 RETO: |  |  | ATLÁNTICO MENOS POBREZA | [20 empty] | 1.2 DEPENDENCIA: |  |  |  | GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL
1.3 FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2012-07-05 | [20 empty] | 1.4 PESO DEL RETO:
1.5 RESPONSABLE: | [23 empty] | 1.6 ELABORADO POR: |  |  |  |  | KATIUSKA ANTEQUERA
1.7 Programa | 1.8 Subprograma | 1.9 Meta PDD | 1.10 Tipo de Meta | 1.11 Indicador de la Meta PDD |  | 1.12 Indicador de la Meta territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.13 Asignación presupuestal Meta PDD | 1.14 Asignación presupuestal territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.15 Código BPIN | 1.16 Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.17 Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | 1.18 Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | 1.19 Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.20 Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
|  |  |  | Definición | Vr. I / Vr. F | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana |  | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana
[6 empty] | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | [12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Atención a la población damnificada alojada y albergada en el Departamento | “Atención psicosocial-reconstrucción del tejido social” | Realizar 7 jornadas lúdicorecreativas con NNA (niños, niñas y adolescentes) afectados por la temporada invernal. "En el sur todos jugando". | MP | No. de jornadas lúdicorecreativas con NNA realizadas | 0/7 |  | 0/7 | [12 empty] | Jornadas lúdicorecreativas con las familias del sur del Atlántico | Propiciar espacios para la recreación, aprendizaje e interaccion de niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal en el departamento del atlántico. |  | 1- Desarrollo de rondas infantiles 2 -Recreación, visitas a sitios de diversión 3- Formación en valores.
|  | Vincular 1150 familias del sur del Departamento en la estrategia Común-Unidad, enfocada a establecer las relaciones entre el individuo, la comunidad y el estado | MP | No. de familias del sur involucradas en la estrategia Común-unidad | 0/ 1150 |  | 0/ 1150 | [12 empty] | Implementación de la estrategia Común Unidad | Apoyar la atención integral a 1150 familias del sur del departamento, en el desarrollo de la estrategia comun-unidad. |  | 1- Reuniones de coordinación con entidades que desarrollan acciones en el sur del departamento, para garantizar atención integral a esta población. 2-Acompañamiento en la ejecución de actividades para la atención integral de la población del sur del departamento.