## SAN
Forma DEG-020
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __2012________
1.1 RETO: |  |  | ATLÁNTICO MENOS POBREZA | [20 empty] | 1.2 DEPENDENCIA: |  |  |  | GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL
1.3 FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2012-07-05 | [20 empty] | 1.4 PESO DEL RETO:
1.5 RESPONSABLE: KATIUSKA ANTEQUERA | [23 empty] | 1.6 ELABORADO POR: |  |  |  |  | KATIUSKA ANTEQUERA
1.7 Programa | 1.8 Subprograma | 1.9 Meta PDD | 1.10 Tipo de Meta | 1.11 Indicador de la Meta PDD |  | 1.12 Indicador de la Meta territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.13 Asignación presupuestal Meta PDD | 1.14 Asignación presupuestal territorial y/o por subregiones | [5 empty] | 1.15 Código BPIN | 1.16 Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.17 Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | 1.18 Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | 1.19 Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | 1.20 Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
|  |  |  | Definición | Vr. I / Vr. F | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana |  | Territorial | Zona Sur | Zona Oriental | Zona Centro | Zona Costera | Zona Metropolitana
[6 empty] | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | Vr. I / Vr. F | [12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PANAL - Seguridad alimentaria y nutricional en el Atlántico con enfoque diferencial | Todos nutridos y alimentados de manera saludable | Recuperar nutricionalmente 1500 niños y niñas de 0 a 5 años y 100 adolescentes gestantes | MP | No. de niños, niñas y adolescentes gestantes recuperados nutricionalmente |  | 0/1500 niños y niñas. 0/100 adolescentes gestantes | [5 empty] | 236000000 | [6 empty] | 110381 | Brindar apoyo juridico a la gerencia de capital social en los procesos administrativos y contractuales en el marco del programa de alimentación escolar y recuperacion nutricional. | Asesorar al gerente de capital social en el 100% de los procesos asociados a proyectos de recuperación nutricional. | 45000000 | Verificación de condiciones de convenios y contratos , del cumplimiento del objeto contractual.
[20 empty] | Aunar esfuerzos economicos, técnico, logisticos y humanos para la recuperacion del estado nutricional y de salud, con el fin de que se brinde un cumplimiento alimentario a 200 niños menores de 6 años. | Recuperar nutricionalmente 200 niños entre 0 a 5 años. | 149980000 | 1-Suministrar, preparar, ejecutar, evaluar, administrar y controlar la prestacion del servicio de cumplimiento alimentario, distribuyendo los desayunos pactados en la cantidad y calidad necesaria. 2- Diseñar en asocio con la gerencia de capital social planes de capacitación y actualizacion para manipuladores de alimentos. 3-Permitir la participación de la comunidad y de los organismos de control social en la administracion de los recursos y del servicio de alimentacion a los menores.
|  | Lograr que cada año el 80% de la población matriculada en básica primaria reciba raciones alimentarias | MP | % de población escolar que recibe ración alimentaria |  | 0/80% | [5 empty] | 46000000 | [6 empty] | 110381 | Asesorar a la gerencia de capital social y a la gobernacion del atlántico, para articular, coordinar, integrar, planear, dinamizar y atender a los niños y adolescentes en el programa de comedores escolares en los municipios del departamento del atlantico afectados por la ola invernal. | Coordinar acciones con ICBF Regional y administraciones municipales para proporcionar una alimentacion de calidad a los escolares | 46000000 | 2- Seguimiento y supervision en terreno a la prestacion del servicio de alimentacion escolar por parte de los operadores contratados. 2 reuniones de coordinacion con funcionarios municipales para garantizar la prestacion adecuada del servicio.
|  | Fortalecer y operativizar la red de seguridad alimentaria departamental | MP | Red fortalecida y operando | 1/1. | 1/1. | [5 empty] | 27000000 | [6 empty] | 110381 | Implementacion y articulación inter e intra institucional del plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional SAN | 1. Fortalecer el comité departamental de seguridad alimentaria y nutricional CODESAN, como espacio para la toma de decisiones oportunas en SAN | 27000000 | Reuniones de coordinación y seguimiento del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
|  | Apoyar la creación y fortalecimiento de 4 redes de seguridad alimentaria municipales | MP | No. de redes creadas y fortalecidas | 0/4 |  | 0/2 | 0/2 |  |  |  | 42550000 | [6 empty] | 110381 | Apoyo juridico a la gerencia de capital social, en los asuntos administrativos, judiciales, que engranen la gerencia, en especial contratación, interventoria y asesoria en el programa de vida con acceso a una buena alimentación en el subprograma seguridad alimentaria y nutricional. | Apoyar la creación de 8 comites municipales de seguridad alimentaria y nutricional para crear redes municipales | 42550000 | 1- Realización de talleres de capacitacion para la divulgación de la politica de seguridad alimentaria y nutricional, abordaje nutricional y promoción de habitos alimentarios saludables. 2- Asistencia tecnica a los municipios para la conformación de los comites municipales de seguridad alimentaria y nutricional.
|  | Establecer huertas caseras y/o patios productivos en las viviendas de 1500 familias priorizando las que presenten vulnerabilidad alimentaria | producto | No. de familias con vulnerabilidad alimentaria que tienen huertas caseras | 0/1500 | [6 empty] | 500000000 | [6 empty] | 110381 | Aunar esfuerzos economicos, tecnicos, logisticos y humanos del departamento del atlántico, resa - DPS, FENALCO, con el proposito de fortalecer la seguridad alimentaria a través de estrategias que contribuyan a la disminución del hambre, la estabilizacion nutricional y alimentaria de comunidades vulnerables en el departamento del atlántico. | 1. Vincular a 1500 familias de los Municpios de: Branoa, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Piojó, Polo Nuevo, Ponedera, puerto Colobmia Sabanagrande, Santo Tomas, Tubara, Usiacuri, como familias participanmtes del proyecto en la linea de intervencion Resa Urbano, para que se motiven a la produccion de alimento para autoconsumo incentivando asi el ahorro por la via del no gasto, el fomento de habitos alimentarios saludables y la utilizaciopn de alimentos y productos locales. . 2. incluir a 1500 familias en el Registro administrativo del Departamnto para la porpesperidad Social DPS. 3. Desarrollar al menos 498 encuentros de motivacion con las familias participantes, en las tematicas definididas en la guia de la Subdireccion de Seguridad Alimentaria del Departamento para la Prosperidad Social-DPS. 4.Realizar 9.960 visitaspara brindar asistencia técnica a las familias participantes del proyecto dirigida al establecimiento la huerta para la produccion de alimentos para el autoconsumo y para dar acompñamiento en el fomento de hábitos saludables y aprovechamiento de productos alimenticios locales | 500000000 | 1- Fase preparatoria-vinculacion y capacitacion de equipo. 2- Identificacion de familias participantes. 3- Difusion-distintivos y visualizacion. 4- Motivacion-encuentro1. 5- Motivacion-visita de asistencia tenica no.1. 6- motivacion-encuentro 2. 7- Difusion-delantal,cofia,afiche. 8- Motivacion-encuentro3. 9- M motivacion-visita de asistencia tenica no.2. 10- Motivacion-encuentro4, 11- Insumos-entrega prototipo. 12- Motivacion-visita de asistencia tecnica no.3. 13- Motivacion-encuentro5. 14- Motivacion-visita de asistencia tecnica no.4. 15- Motivacion-encuentro6. 16- Motivacion-eventos de intercambio-ferias agroalimentarias. 17- Imprevistos
|  | Apoyar la formulación de 4 planes municipales de SAN (Seguridad alimentaria y nutricional) | MP | No. de municipios con planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional apoyados en su formulación | 0/4 |  | 0/2 | 0/2 |  |  |  | 24000000 | [6 empty] | 110381 | Asesoria y apoyo en la planeacion, elaboración, ejecucion, coordinacion e interventoria de proyectos atinentes al programa de vida a una buena alimentación del subprograma seguridad alimentaria y nutricional para el desarrollo e implementación del plan de seguridad alimentaria y nutricional. | .Apoyar la formulación de 22 planes municipales de SAN (Seguridad alimentaria y nutricional) | 24000000 | Talleres de capacitacion para la elaboración de los planes de seguridad alimentaria y nutricional
| Promoción de la lactancia materna | Sensibilizar a 750 madres gestantes de las Casas Amigas sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva | MP | No. de madres gestantes sensibilizadas | 0/750 | 0/750 | [5 empty] | 45000000 | [6 empty] | 110381 | Asesorar a la gerencia de capital social, y en especial al señor gobernador en la implementacion de la politica departamental de seguridad nutricional y alimentaria, | Promocionar la lactancia materna exclusiva como la mejor alternativa para la sana alimentación del bebé, a 150 mujeres gestantes | 45000000 | Talleres de capacitacion sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva a gestantes y lactantes de los municipios del Atlantico