## DEG-022
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Control Interno
| 1.2. ELABORADO POR: | Mauro Molina Consuegra
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Un (1) Secretario de Despacho; Cuatro (4) Profesionales Especializados; Tres (3) Profesionales Universitarios; Un (1) Técnico; Un (1) Secretario Ejecutivo
| 1.4 ACCIÓN |  | 1.5. ACTIVIDADES | 1.6. RESPONSABLE | 1.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.8. COSTO | 1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCIÓN | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTÍCULO PRES / AÑO | PROPIOS | CRÉDITO | NACIÓN | OTROS
| Elaboración de Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad | Elaborar y remitir oportunamente al DAFP un (1) informe sobre la evaluación del Control Interno | 1. Encuesta Referencial; 2. Elaboración de Informe; 3. Presentación a Gobernador; 4. Remisión a DAFP | Mauro Molina Consuegra, José Ignacio Ruiz
| Elaboración de Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la entidad | Elaborar y remitir oportunamente al DAFP y a la Contaduría General de la Nación un (1) informe sobre la evaluación del Control Interno Contable | Con base en la metodología definida por DAFP y la Contaduría General de la Nación | Gustavo Torregrosa De la Cruz
| Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes Secretarias y los entes de control externo. | Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes con los entes de control externo | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Todos los funcionarios (Diana Castro)
| Auditoría de evaluación de gestión 2013 | Evalaur la gestión 2012 del 100% de las dependencias de la entidad y elaborar el informe respectivo | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Mauro Molina Consuegra
| Auditoría de sistemas a la aplicación integrada de Contratación - Presupuesto - Contabilidad - Tesorería | Evaluar que el sistema de información, se desempeñe de conformidad con las normas técnicas y legales requeridas | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría al proceso de liquidación de servicios de vigilancia y aseo en las instituciones educativas | Vertificar que las liquidaciones de los servicios de vigilancia y aseo de las instituciones educativas del Departamento, correspondan con la realidad de los servicios prestados | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Linda Silva, Jose Ruiz, Dia Castro y Mauro Molina
| Auditoría austeridad en el gasto | Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad que rigen en la Entidad | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría a quejas y reclamos | Verificar el cumplimeinto de las políticas y procedimientoe para la atención de quejas y reclamos en la Entidad | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Mauro Molina
| Auditoría a Políticas de Administración de Riesgos y Controles | Evaluar que las políticas de administración de riesgos y los controles implementados en los procesos de la Entidad, cumplan con los niveles de efectividad requeridos | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Asistencia a Comité de Conciliación | Asistir a las reuniones de Comité de Conciliación que sean convocadas por la Entidad | 1. Analizar casos llevados a comité; 2. Asistir a reunión; 3. Presentar informe | Linda Silva, Gustavo Montoya
| Auditoría al cumplimiento de metas en las Secretarías de Agua Potable, Desarrollo Económico, Intrerior e Infraestructura. | Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para las dependencias seleccionadas | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Gustavo Torregrosa De la Cruz
| Auditoría de sistemas a la aplicación para el manejo del Impuesto de Vehículo Automotor | Evaluar que el sistema de información para la administración del impuesto sobre vehículo automotor, se desempeñe de conformidad con las normas técnicas y legales requeridas | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría al Plan Territorial de Salud - Promoción y Prevención | Verificar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos utilizados para la ejecución del Plan Territorial de Salud - Promoción y Prevención | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Jose Ruiz
| Auditoría a la legalidad del Software | Verificar el cumplimiento de las normas para el 100% de los softwares que utiliza la entidad y remitir oportunamente un(1) informe a Derechos de Autor | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría a Fondos de Servicios Educativos | Evaluar el proceso administrativo de 4 instituciones educativas del departamento del Atlántico - Vigencia 2012 | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Gustavo Torregrosa De la Cruz, Claudia Muñoz Rodado
| Auditoría a la Red de Prestadores de Servicios de Salud | Verificar las actividades realizadas por la Secretaría de Salud para la mejora de la red de prestadores de servicios de salud | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Jose Ruiz
| Auditoría al Sistema de Trámites y Servicios de la Entidad | Verificar que los trámites y servicios de la Entidad hayan sido publicados de conformidad con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría al Centro Regulador de Emergencias | Verificar la gestión desarrollada por el Centro regulador de emergencias de la Secretaría de Salud | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Jose Ruiz
| Auditoría al Sistema General de Participaciones - Sector Agua Potable y Saneamiento Básico | Verificar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – Sector Agua Potable y Saneamiento Básico | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Gustavo Torregrosa De la Cruz, Claudia Muñoz Rodado, Equipo Jurídico
| Auditoría a las actividades relacionadas con el cierre contable de la vigencia 2013 | Verificar que las actividades de cierre contable de la vigencia 2013, se hallan desarrollado de conformidad con la normatividad vigente | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Gustavo Torregrosa De la Cruz
| Auditoría a la ejecución presupuestal | Verificar que la ejecución presupuestal se desarrolle de conformidad con lo planeado y en marco del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría al Sistema de Gestión Documental ORFEO | Verificar que el software documental ORFEO cumpla con los criterios de cobertura, calidad y efectividad planificados | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Auditoría a visita periódica de obras | Verificar que las visitas periódicas a obras terminadas, se desarrollen con oportunidad y celeridad requeridas. Se verificará la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Claudia Muñoz, Gustavo Montoya
| Auditoría a contratos de fiducia | Verificar que los contratos de fiducia suscritos por la Entidad, cumplan con la normatividad vigente y aplicable | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Gustavo Torregrosa De la Cruz
| Auditoría al Sistema General de Información Administrativa del Sector Público - SIGEP | Verificar el nivel de avance en la implementación del SIGEP en la Gobernación del Atlántico | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Claudia Muñoz: Jose Ignacio Ruiz
| Auditoría a Pasaportes | Verificar que el proceso de expedición de pasaportes y apostillas se desarrolle en el marco de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y efectividad | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Claudia Muñoz
| Auditoría de Calidad a los Sistemas de Información de la Entidad | Verificar que los sistemas de información utilizados en la Entidad, cumplan con los criterios de calidad requeridos, en lo concerniente a la información generada | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Orlando de la Rosa Bolívar
| Atención y trámite de derechos de peticiones, quejas, actuaciones de oficio | Atender y dar trámite a los derechos de petición y quejas interpuestas ante la dependencia | 1. Recibir y analizar el caso; 2. Estudiar las normas legales y técnicas correspondientes; 3. Elaborar respuesta | Linda Silva, Gustavo Montoya
| Auditoría Legal a la Contratación (incluyendo Convenios) efectuada en las dependencias ordenadoras de la entidad | Verificar selectivamente los procesos contractuales de siete (7) dependencias ordenadoras del gasto en la vigencia 2012 y elaborar un (1) informe de auditoría por cada una (Ciudadela Universitaria, Educación, Informática, Cultura, Desarrollo Económico, Mujeres, Privada) | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Linda Silva , Gustavo Montoya, Diana Castro
| Auditoría a cajas menores | Verificar que los gastos por concepto de cajas menores, se realicen de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes. Se evaluarán 4 cajas menores a saber: Infraestructura, Tesorería, Informática y Contabilidad | 1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe | Claudia Muñoz