## Hoja4
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
DESPACHO DEL GOBERNADOR
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA __2014____
| 3.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno
| 3.2. ELABORADO POR: | Esther Rúa Buzón
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno, está conformada por los siguientes cargos: 1 Jefe de Oficina, 1 Profesional Especializado, 2 Profesionales Universitarios y 1 Técnico Administrativo
| 3.4 ACCION |  | 3.5. ACTIVIDADES | 3.6. RESPONSABLE | 3.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 3.8. COSTO | 3.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCION | METAS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Presentación del Informe trimestral de Quejas, al señor Gobernador del Departamento del Atlántico | Presentar 4 informes al Señor Gobernador | Alimentación del sistema de información con base a la queja recibida y el tramite surtido | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno y el tecnico encargado | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| Informe trimestral de Procesos Disciplinarios, presentados al Señor Gobernador del Departamento del Atlántico | Presentar 4 informes al Señor Gobernador | Alimentación del sistema de información en base al impulso de los procesos Disciplinarios | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno y el tecnico encargado | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| Seguimiento a las planillas de los abogados | 100% de control a los procesos disciplinarios y quejas | 1. Llevar un control de los procesos y quejas entregadas a los abogados del Despacho. 2. Radicar con sus respectivas fechas los procesos y quejas que se van surtiendo. | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Elaborar Informe mensual de Gestión | Control mensual de Gestión | Diligenciar la planilla diseñada por el Despacho | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Control de Horario | Acompañamiento a los Secretarios de Despacho para el control de horario | 1. Resolución de consultas a los Secretarios de Despacho sobre el tema. 2. Asesorar a los Secretarios de Despacho en los controles y mecanismos para el cumplimiento del control de horario. 3. Actuar de conformidad con las normas disciplinarias cuando haya lugar en virtud del control de horario | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Sala de estudio, con asistencia de Abogada asesora especialista en derecho disciplinario | Realizar todos los viernes estudios en materia disciplinaria y de los casos que son tramitados por la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno en materia disciplinaria | 1. Agenda de los días viernes desde las 8:00 a.m. a 12:00 m. 2. Preparación previa de la sala. 3. Profundización y discusión jurídica de los casos llevados en la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Recepción de Quejas | Atender de manera eficaz la recepción de quejas | 1. Determina el abogado de turno para la repeción de Quejas y Reclamo. 2. Recepción de la queja. 3. pasa al despacho. 4. Surte su Trámite | Abogado en turno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x