## PLAN ANUAL DE TRABAJO - 2022
SECRETARIA GENERAL |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [19 empty] | VERSION:
FECHA DE APROBACION:
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2021-12-29
OBJETIVOS EN SST | CICLO PHVA | ESTÁNDAR | META PROPUESTA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | PORCENTAJE MENSUAL | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | RECURSOS
[21 empty] | HUMANOS | TÉCNICOS | FINANCIEROS
1. Mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación, priorización y control de los agentes de riesgo presentes en el ambiente que puedan producir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral y/o común. 2. Realizar diagnostico e intervención sobre las condiciones de Salud y de trabajo identificadas como prioritarias en los diagnósticos de salud y trabajo con el fin de promover, mejorar y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los funcionarios y contratistas que apoyen las labores misionales de la Entidad. 3. Socializar, capacitar y educar a todos los servidores públicos de la entidad en prevención de riesgos, autocuidado, creando conciencia de la importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo. 4. Orientar los procesos de identificación y controlando las condiciones de peligro que generen incidentes y accidentes potenciales realizando procedimientos de seguridad, auto reporte y controles con el fin de eliminar o reducir la probabilidad de la ocurrencia de un accidente en tareas previamente identificadas como criticas. 5. Cumplir la normatividad nacional vigente en materia aplicable y lo establecido en las negociaciones colectivas de la entidad referente al tema de salud laboral de sus asociados, así como también los programas de promoción y prevención de la salud para los funcionarios enmarcados en la resolución de bienestar social. | P | Asignar a una persona con la competencia y soportes profesional para la implementación del SG-SST (licencia en SST - Curso 50 horas en SG-SST). | Asignar responsable del SG-SST. | Elaboración acto administrativo para designar al responsable del SG-SST; remitir a despacho del Gobernador. | Asesor Jurídico - Subsecretaría de Talento Humano | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles | bar: ENE
0
| P | Definir los recursos asociados al SG-SST. | Definir rubro para la SG-SST. | Participación en la definición de los recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST del año 2023. | Responsable SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles | bar: OCT
0
| P | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. | Cumplir con la normatividad legal vigente referente al tema. | Realización de convocatoria, elecciones y conformación del Comité de Convivencia de la Entidad. | Bienestar - Subsecretaría de Talento Humano | [12 empty] | 1 | 0% |  | Representantes del Empleador y Trabajadores Servidores Públicos Área Bienestar | Microsoft Teams Asesoría Jurídica ARL Insumos de Papelería | bar: OCT
0
| P | Elaborar el Programa de Capacitación Anual en Promoción y Prevención que incluya lo referente a los peligros y riesgos. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.11. del Decreto 1072 de 2015. Ejecutar el 80% del programa de capacitación anual en promoción y prevención. | Elaboración del plan de capacitación anual con base a la identificación de peligros y riesgos de las matrices de peligros, los programas de gestión de riesgos y de vigilancia epidemiológicos. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL Caja de Compensación | bar: ENE
0
| P | Implementar proceso de Inducción y Re-inducción en SST. | Definir el método para la realización de la inducción y reinducción en SST. Se proyecta como mínimo obtener un alcance del 80% sobra la población trabajadora. | Definición de procedimiento a seguir para la implementación del proceso de inducción y re-inducción en SST de todos los servidores públicos que tengan vinculo contractual con la Gobernación del Atlántico. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL Caja de Compensación | bar: ENE
0
| P | Revisar Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Dar cumplimiento a lo establecido en los Art. 2.2.4.6.5. y 2.2.4.6.6. del Decreto 1072 de 2015. | Elaboración de acta donde se evidencie la revisión de la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación del COPASST. | Área SST - COPASST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ENE
0
| P | Archivo o Retención Documental del SG-SST. | Dar cumplimiento a lo requerido en los Art. 2.2.4.6.12. y 2.2.4.6.13. del Decreto 1072 de 2015. Estandarizar el procedimiento de gestión documental de SG-SST. | Revisión y ajuste del proceso de archivo y retención documental, según lo estipulado en el Art. 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. Estandarización de procedimiento de Gestión Documental, tablas de retención de documental y, versionar y fechar los documentos y formatos resultantes de la gestión en SST. | Gestión Documental - Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Líder de Programa Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: FEB
0
| P | Rendición de Cuentas. | Presentar el informe de rendición de cuentas del 2021 a las partes interesadas. | Actualización de procedimiento para la rendición de cuentas del SG-SST. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Profesionales Sec. Control Interno Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAR
0
| P |  |  | Ejecución de la rendición de cuentas según los parámetros definidos en el procedimiento. | Área SST - Alta Dirección | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Representantes Alta Dirección Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: AGO
0
| P | Matriz Legal. | Actualizar la matriz legal acorde a lo definido en el Art. 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. | Revisión y actualización de la Matriz de Requisitos Legales, de acuerdo al procedimiento establecido por la entidad y evaluar su cumplimiento. | Área SST | [12 empty] | 4 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
0
| P | Definir los Mecanismos de Comunicación, Auto Reporte asociados al SG-SST. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.14. del Decreto 1072 de 2015. | Elaboración de matriz anexa al Manual del SG-SST, con descripción de los mecanismos de comunicación y auto reporte en SST. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: FEB
0
| P | Identificar y Evaluar la Adquisición de Bienes y Servicios. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.27. del Decreto 1072 de 2015. | Definición de procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Profesionales Área Contratación Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ABR
0
| P | Evaluar y Seleccionar Proveedores y Contratistas. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.28. del Decreto 1072 de 2015. | Revisión y actualización de Manual de Contratación de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas y socializárselo con el área de contratación. | Subsecretaría de Servicios Administrativos - Área de Contratación - Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Profesionales Área Contratación Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAY
0
| P | Gestión del Cambio | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.26. del Decreto 1072 de 2015. | Revisión y/o actualización del procedimiento de gestión del cambio del SGC, para articular con el SG-SST. | Secretaría de Control Interno - Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Profesionales Sec. Control Interno Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: JUN
0
| H | Realizar Descripción Sociodemográfica y Diagnostico de las condiciones de salud. | Aplicar encuesta sociodemográfica al 100% de funcionarios de planta. | Aplicación de encuesta sociodemográfica. Revisión de los informes de condiciones de salud para consolidar la información que permita realizar intervención por parte de los profesionales correspondientes. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAR
0
| H | Evaluaciones Medicas Ocupacionales. | Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso al 100% de los funcionarios que se vinculan a la Entidad. Realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos al 80% de los funcionarios de la Entidad. | Iniciación proceso de contratación de proveedor para programación y realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso. Incluir dentro del contrato la realización de pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas - SPA para conductores. | Subsecretaría de Talento Humano - Área SST - Subsecretaría de Servicios Administrativos | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Profesionales Área Contratación Profesionales de la Salud IPS | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Rubro Programa de Salud Ocupacional | bar: ENE
0
| H | Revisar y actualizar el Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable. | Cumplir con el 80% de las actividades proyectadas a realizar en el Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable. | Revisión y actualización del Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL Caja de Compensación | bar: ENE
0
| H | Manejo de Residuos. | Implementar Programa de Gestión Integral Residuos - PGIR, con alcance a toda la Entidad. | Gestión para el inicio de la implementación y puesta en marcha de Programa de Gestión Integral de Residuos - PGIR, con especial cobertura al Laboratorio Departamental de la Subsecretaría de Salud Pública. | Subsecretaría de Servicios Administrativos - Área SST - Líder de Programa LDSP - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ABR
0
| H | Generar el registro y análisis estadístico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Mantener actualizados los registros estadísticos y la medición de indicadores del SG-SST, de acuerdo a la normatividad vigente. | Actualización mensual del registro estadístico de la accidentalidad, de las enfermedades laborales y del ausentismos. | Área SST | [12 empty] | 12 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ENE to DIC
0
| H | Revisar, elaborar o actualizar las Matrices de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.15. del Decreto 1072 de 2015. Elaborar o actualizar al 100% las matrices de la Entidad, con base a la metodología definida en el procedimiento establecido e importante la participación de los servidores públicos. | Iniciación de proceso para elaboración o actualización de las Matrices de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos, con base a la metodología definida en el procedimiento y con participación de los servidores públicos. | Área SST - ARL | [12 empty] | 4 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: MAY to AGO
0
| H | Identificar de Sustancias Catalogadas como Carcinógenas o con Toxicidad Aguda. | Implementar Programa de Gestión del Riesgo Químico, con alcance a toda la Entidad. | Gestión para el inicio de la implementación y puesta en marcha del Programa de Gestión del Riesgo Químico, con especial cobertura al Laboratorio Departamental de la Subsecretaría de Salud Pública - LDSP. | Área SST - Líder de Programa LDSP - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: MAY
0
| H | Mediciones Ambientales. | Programar y ejecutar mediciones ambientales. | Gestión para la programación y ejecución de las mediciones ambientales requeridas de acuerdo a la valoración cualitativa de los peligros higiénicos identificados en las Matrices de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgos. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: JUL
0
| H | Elaborar Procedimientos, Instructivos, Fichas o Protocolos. | Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1409 de 2012. | 1. Revisión y actualización documental del programa de protección contra caídas. Analizar y solicitar los recursos e insumos inherentes al TSA. | Servicios Administrativos - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: FEB
0
| H |  |  | 2. Programación de evaluaciones medicas ocupacionales con énfasis en TSA. | Servicios Administrativos - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL Profesionales de la Salud IPS | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: OCT
0
| H |  |  | 3. Programación de re-entrenamientos en TSA. Enviar al personal a realizar el re-entrenamiento en TSA. | Servicios Administrativos - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL Entrenadores TSA | Equipo de Computo Centro de Entrenamiento TSA SPCC - EPCC Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: NOV
0
| H |  | Implementar Programa de Gestión del Riesgo Biológico, con alcance a toda la Entidad. | 1. Actualización de protocolo de bioseguridad covid-19, conforme a los ajustes normativos respecto al tema. ∙ Divulgación de protocolo de bioseguridad covid-19. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: FEB
0
| H |  |  | 3. Gestión para el inicio de la implementación y puesta en marcha del Programa de Gestión del Riesgo Biológico, con especial cobertura al Laboratorio Departamental de la Subsecretaría de Salud Pública - LDSP. | Líder de Programa LDSP - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL Líder de Programa LDSP | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: FEB
| H | [16 empty] | 0
|  |  |  | 3. Gestión para el inicio de la implementación y puesta en marcha del Programa de Gestión del Riesgo Público. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: FEB
0
|  |  |  | 4. Gestión para el inicio de la implementación y puesta en marcha del Programa de Gestión del Riesgo Psicosocial. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: MAR
0
| H |  |  | 5. Verificación del cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial - PESV de la Entidad. | Subsecretaría de Servicios Administrativos - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST/PESV Asesores ARL Profesionales Subsec. Servicios Administrativos | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: JUL
| H | [16 empty] | 0
| H | Realizar Inspecciones de seguridad. | Ejecutar al 80% las inspecciones de seguridad planeadas. | 1. Elaboración del cronograma de inspecciones planeadas de seguridad. 2. Socialización de cronograma de inspecciones al COPASST para definir su participación. 3. Verificación y Ejecución de las inspecciones planeadas de seguridad. | Área SST - COPASST - Brigada de Emergencias | [12 empty] | 12 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Representantes del COPASST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ENE to DIC
0
| H | Verificar la realización de Mantenimiento Periódico de Instalaciones, Equipos, Máquinas, Herramientas. | Verificar el cumplimiento de los planes de mantenimiento asociados a los procesos de la Entidad. | Verificación del cumplimiento de los planes de mantenimiento asociados a los procesos de la Entidad. | Subsecretaría de Servicios Administrativos - Subsecretaría de Salud Pública - Área SST | [12 empty] | 2 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Profesionales Subsec. Servicios Administrativos Profesionales Subsec. Salud Pública Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAY; OCT
0
| H | Entregar EPP, verificar a Contratistas y Subcontratistas. | ∙ Cumplir al 100% la entrega de EPP a funcionarios. ∙ Realizar capacitaciones en uso adecuado y cuidado de los EPP's a los servidores públicos. ∙ Solicitar a los contratistas y subcontratistas los soportes de entrega de EPP. | 1. Elaboración de procedimiento para entrega de EPP. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ABR
0
| H |  |  | 2. Revisión y actualización de matriz de EPP para validación de cargos versus funciones y definir los EPP idóneos. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ABR
0
| H |  |  | 3. Iniciación de proceso para contratación de proveedor para compra de EPP's 2022. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Profesionales Área Contratación Profesionales Subsec. Servicios Administrativos | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Rubro Programa de Salud Ocupacional Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: MAY
0
| H |  |  | 4. Entrega de EPP. | Área SST | [12 empty] | 3 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Profesionales Subsec. Servicios Administrativos | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: JUL to SEP
0
| H |  |  | 5. Programación y ejecución de capacitaciones para el uso adecuado y cuidado de los EPP suministrados. | Área SST - ARL | [12 empty] | 3 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: ABR to JUN
0
| H |  |  | 6. Verificación de entrega de EPP por parte de contratistas y subcontratistas a sus trabajadores, solicitar soportes donde se evidencie la entrega. | Subsecretaría de Servicios Administrativos - Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Enlaces Contratación Contratistas - Subcontratistas | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: JUL
0
| H | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.25. del Decreto 1072 de 2015. | 1. Revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Incluir: ∙ La identificación de amenazas; ∙ La identificación de nuevos recursos disponibles; ∙ Los análisis de vulnerabilidad; ∙ Y, la valoración y evolución de los riesgos. Nota: esta actividad aplica para todas las sedes de la Entidad. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: JUN
0
| H |  |  | 2. Elaboración de procedimiento operativo normalizado - PON enfocado a la intervención de usuario en situación de riesgo. Nota: aplicable a todos los procesos y sedes donde haya atención al usuario. | Subsecretarías de Servicios Administrativos - Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: ENE
0
| H |  |  | 3. Realización de un simulacro de emergencia para colocar a prueba el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL Caja de Compensación | bar: OCT
0
| H | Implementar Medidas de Prevención y Control frente a Peligros y Riesgos Identificados. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.24. | Gestión de los recursos para la implementación de las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos identificados en las matrices de peligros. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: JUL
0
| H | Verificar la aplicación de las Medidas Prevención y Control por parte de los Trabajadores |  | Verificación por parte de los trabajadores la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos. Generar los soportes pertinentes y documentarlos. | Área SST | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: AGO
0
| V | Definir Indicadores del SG-SST. | Dar cumplimiento a lo establecido en los Art. 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. | Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: JUL
0
| V | Realizar Auditoria Interna al SG-SST. | Ejecutar una (1) auditoria interna al SG-SST. | 1. Programación de auditoria interna al SG-SST. 2. Planificación de auditoria interna al SG-SST con participación del COPASST. Incluir actividad en orden del día de la reunión del COPASST. 3. Realización de auditoría interna al SG-SST con participación del COPASST. Designar a representante del COPASST que participará en auditoria. | Área SST - COPASST - ARL | [12 empty] | 2 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | Reinversión ARL Reinversión Intermediario ARL | bar: SEP to OCT
0
| V | Revisión Anual por la Alta Dirección de los Resultados de la Auditoría Interna al SG-SST. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015. | Programación y realización de reunión con la alta dirección para la revisión de los resultados de la auditoria interna al SG-SST. | Área SST - Alta Dirección | [12 empty] | 4 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Representantes Alta Dirección Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
0
| A | Definir Acciones Preventivas, Correctivas con base a los Resultados del SG-SST. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora respecto a las entradas y salidas SG-SST. | 1. Verificación de implementación de acciones preventivas y correctivas con base a resultados arrojados por SG-SST. | Área SST - ARL | [12 empty] | 4 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
0
|  |  |  | 2. Ejecución de acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. | Área SST - ARL | [12 empty] | 2 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesor Jurídico Representantes Alta Dirección Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ENE; NOV
0
|  |  |  | 3. Verificación de ejecución de acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Área SST - ARL | [12 empty] | 3 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Representantes del COPASST | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: ABR; AGO; DIC
0
|  |  |  | 4. Verificación de ejecución de los plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. | Área SST - ARL | [12 empty] | 1 | 0% |  | Responsable SG-SST Contratista SST Asesores ARL | Equipo de Computo Correo Corporativo Dispositivos Móviles Microsoft Teams Insumos de Papelería | bar: DIC
0
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 |  | % DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS | 0%
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATISTA SST: | Freddy Sanguino Restrepo |  |  |  | % EJECUCIÓN MENSUAL | bar: ENE to DIC
RESPONSABLE SG-SST: | Lesly Cueto Oviedo |  |  |  | META | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | bar: ENE to DIC
SUBSECRETARIA TALENTO HUMANO: | Constanza Martínez Guevara |  |  |  | ACTIVIDADES REPROGRAMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIRMA
[6 empty] | P | TOTAL PROGRAMADAS |  |  | 93
[6 empty] | E | TOTAL EJECUTADAS |  |  | 0
[6 empty] | R | TOTAL REPROGRAMADAS |  |  | 0
[6 empty] | T. EJEC + T. REPRO |  |  |  | 0